**คำนำ**

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ และ (ฉบับที่ ๓) ข้อ 12 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะช่วยให้สามารถวัดผลบรรลุของแผนพัฒนาและวัดความสำเร็จของโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง และ เพื่อนำไปแก้ไขหรือปรับปรุง การพัฒนาเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและเกิดความพึงพอใจสูงสุดได้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง

**สารบัญ**

**เรื่อง หน้า**

**ส่วนที่ 1** บทนำ 1 - 6

**ส่วนที่ 2** การติดตามและประเมินผล 7 – 12

**ส่วนที่ 3** ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 13 - 23

**ส่วนที่ 4** ผลการติดตามและประเมินผลแผนด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน 24 - 57

และประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**ส่วนที่ 5** สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ 58 – 66

องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง ในปีงบประมาณ 2561

**ส่วนที่ 6** สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 67 - 68

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ส่วนที่ 1 บทนำ**

**1.ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผน**

**“การติดตาม”** เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการ

อยู่ โดยที่การติดตาม (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย ดำเนินงาน

**“การประเมินผล”** เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนองตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจาก ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการกอง และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง

**บทสรุปของความสำคัญก็คือ** ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

**2.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง

4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล

ตรอกนอง

5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น และบุคลากรของท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลตรอกนองหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

**3.ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 ของระเบียกระทรวงมหาด

ไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) และ ข้อ 12 (๓) ของระเบียบกระกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ ดังนี้

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติตามที่เห็นสมควร

**การรายงานผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

**ขั้นตอนการรายงานผล**

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

เสนอ

รายงานผล

เมษายน/ตุลาคม

เสนอ

เสนอ

เสนอ

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

**4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล**

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

**1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลสรุปภาพรวมที่ผ่านมา

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอขลุงและจังหวัดจันทบุรีด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

**2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล

ตรอกนองกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

(1) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 11 โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม

(2) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้

แบบที่ 1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่น

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

(3) การติดตามและประเมินผลด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง ในปีงบประมาณ 2561

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม

ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

3) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลมีรายไตรมาสและระยะหกเดือนดังนี้

**รายไตรมาส**

(1) ไตรมาสที่ 1 ( เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2560 )

(2) ไตรมาสที่ 2 ( เดือน มกราคม – มีนาคม 2561 )

(3) ไตรมาสที่ 3 ( เดือน เมษายน – มิถุนายน 2561 )

(4) ไตรมาสที่ 4 ( เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2561 )

**ระยะ 12 เดือน**

เดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

4) ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการ

จริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

5) สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

6) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

7) เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

8) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

**5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/ ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ

**ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล**

**1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

**1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

1.1.1 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้าน

1.1.2 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง มีรายละเอียด ดังนี้

**1) ยุทธศาสตร์** ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมอาชีพและรายได้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

**2) เป้าประสงค์**

๑. เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ของประชาชนให้มีคุณภาพและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

1. เพื่อการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมและร่วมกัน บริหารจัดการการกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน

1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถแก้ไขปัญหาและพึ่งตนเอง

ได้โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนและการเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในชุมชน

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและมีการอนุรักษ์

ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้สืบทอดและไม่สูญหายไปจากชุมชน

1. เพื่อให้ประชาชนตำบลมีการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นด้านสวัสดิการ

สังคม ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1. เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและผังเมืองในตำบลให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

**3) ตัวชี้วัด**

1. จำนวนกิจกรรมการที่ส่งเสริมให้กับประชาชนในการพัฒนาอาชีพและการเพิ่มรายได้
2. ร้อยละของจำนวนประชากรในตำบลที่มีการรวมกลุ่มการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น
3. จำนวนโครงการที่ได้นำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน

การดำรงชีวิต

1. จำนวนโครงการเพื่อการอนุรักษ์และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการบริหาร

จัดการขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

1. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บเพื่อนำไปกำจัดที่ปลายทางลดลง
2. จำนวนโครงการเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ท้องถิ่น

1. ร้อยละของจำนวนประชาชนในตำบลที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
2. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา การอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม

จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น

9 .ร้อยละของคนชรา ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับสวัสดิการที่รัฐ

จัดให้

1. ร้อยละของประชากรมีระบบริการสุขภาพที่ดีมาตรฐานและทั่วถึง
2. จำนวนกิจกรรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. ร้อยละของผู้ประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน
4. ร้อยละความยาวของจำนวนระยะของถนนที่เป็นผิวจราจรแบบ คสล./ลาดยางใน

ตำบลเพิ่มมากขึ้น

1. จำนวนของแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาสามารถกัก เก็บ น้ำได้เพิ่มขึ้น
2. ระบบไฟฟ้าสาธารณ ระบบประปา ได้รับการบำรุงรักษาและขยายเพิ่มขึ้นและ

สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา

1. **กลยุทธ์**
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยว การผลิตสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูปให้มีคุณภาพ ได้

มาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและนำแนวทาง เกษตรอินทรีย์มาใช้ในการผลิต

1. ส่งเสริมการรวมกลุ่มการประกอบอาชีพ และนำวิธีการต่าง ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อการลดต้นทุนการผลิต

3.การนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต

4**.** การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นและการบริหารจัดการ การกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน

5. ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนและการเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตย

6. สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน

7.ส่งเสริมความรู้ การศึกษา ให้กับประชาชนทุกระดับ

8.ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการละเล่นพื้นบ้าน

9. ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ให้ดีขึ้น

10.ส่งเสริมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและเสริมสร้างสุขภาพชุมชน

11.ส่งเสริมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

12.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ผังเมือง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

13.การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

**5) วิสัยทัศน์**

“แหล่งผลิตผลไม้คุณภาพ น่าเที่ยว น่าอยู่ ดำรงวิถีชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

**1.2 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 ที่ผ่านมา**

1.2.1 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 (เฉพาะปี พ.ศ. 2557)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการตามแผนพัฒนา** | | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** |
| การส่งเสริมการผลิตผลไม้คุณภาพและสินค้าเกษตรแปรรูป | 7 | 3,185,000.- | 2 | 93,480.- |
| การส่งเสริมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม | 5 | 758,000**.-** | 4 | 166,819.- |
| การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนและการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 25 | 3,139,000**.-** | 23 | 4,927,429.25.- |
| การส่งเสริมอาชีพและรายได้ | 2 | 230,000**.-** | 2 | 215,000.- |
| การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น | 6 | 169,000**.-** | 4 | 114,630.- |
| การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 13 | 3,970,000**.-** | 12 | 4,561,868.55.- |
| การพัฒนาสาธารณูปโภค | 16 | 2,250,000**.-** | 12 | 5,456,722.86.- |
| **รวม** | **74** | **13,701,100.-** | **59** | **15,535,949.66-** |

1.2.2 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 (เฉพาะปี พ.ศ. 2558)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการตามแผนพัฒนา** | | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** |
| การส่งเสริมการผลิตผลไม้คุณภาพและสินค้าเกษตรแปรรูป | 8 | 4,965,000**.-** | 3 | 31,220.- |
| การส่งเสริมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรม  ชาติและสิ่งแวดล้อม | 4 | 738,000**.-** | 3 | 177,304.- |
| การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนและการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 25 | 2,974,100**.-** | 17 | 1,594,606.05.- |
| การส่งเสริมอาชีพและรายได้ | 2 | 230,000**.-** | 1 | 200,000.- |
| การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น | 7 | 196,000**.-** | 7 | 131,850.- |
| การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 15 | 6,858,400**.-** | 14 | 1,080,679.45.- |
| การพัฒนาสาธารณูปโภค | 27 | 35,371,700**.-** | 14 | 4,621,077.60.- |
| **รวม** | **88** | **51,333,200.-** | **59** | **7,836,737.10.-** |

1.2.3 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 (เฉพาะปี พ.ศ. 2559)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการตามแผนพัฒนา** | | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** |
| การส่งเสริมการผลิตผลไม้คุณภาพและสินค้าเกษตรแปรรูป | 10 | 6,465,000**.-** | 4 | 222,100**.-** |
| การส่งเสริมด้านการบริหารจัดการทรัพยากร  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 3 | 348,000**.-** | 3 | 167,941**.-** |
| การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนและการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 22 | 1,980,100**.-** | 15 | 1,054,610**.-** |
| การส่งเสริมอาชีพและรายได้ | 1 | 600,000**.-** | 1 | 200,000**.-** |
| การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น | 7 | 225,000**.-** | 7 | 190,983**.-** |
| การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 15 | 7,078,500**.-** | 12 | 5,932,888.10**.-** |
| การพัฒนาสาธารณูปโภค | 26 | 36,135,700**.-** | 9 | 3,322,984.58**.-** |
| **รวม** | **84** | **52,832,300.-** | **51** | **11,091,506.68.-** |

1.2.4 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 (เฉพาะปี พ.ศ. 2560)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการตามแผนพัฒนา** | | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** |
| การส่งเสริมการผลิตผลไม้คุณภาพและสินค้าเกษตรแปรรูป | 7 | 1,815,000**.-** | 2 | 27,200.- |
| การส่งเสริมด้านการบริหารจัดการทรัพยากร  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 4 | 460,000**.-** | 4 | 266,337.50.- |
| การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนและการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 20 | 4,278,000**.-** | 17 | 671,445.- |
| การส่งเสริมอาชีพและรายได้ | 2 | 650,000**.-** | 1 | 200,000.- |
| การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น | 8 | 435,000**.-** | 5 | 173,550.- |
| การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 15 | 4,929,952**.-** | 15 | 5,260,024.52.- |
| การพัฒนาสาธารณูปโภค | 27 | 33,501,800**.-** | 7 | 4,943,820.- |
| **รวม** | **83** | **46,069,752.-** | **51** | **11,742,377.02.-** |

**2. สรุปโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560**

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการทั้งหมด** | **จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ** |
| การส่งเสริมการผลิตผลไม้คุณภาพและสินค้าเกษตรแปรรูป | 7 | 5 |
| การส่งเสริมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 5 | 1 |
| การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนและการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 25 | 2 |
| การส่งเสริมอาชีพและรายได้ | 2 | - |
| การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น | 6 | 1 |
| การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 13 | 1 |
| การพัฒนาสาธารณูปโภค | 16 | 5 |
| **รวม** | **74** | **15** |

2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการทั้งหมด** | **จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ** |
| การส่งเสริมการผลิตผลไม้คุณภาพและสินค้าเกษตรแปรรูป | 8 | 5 |
| การส่งเสริมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 4 | 1 |
| การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนและการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 25 | 8 |
| การส่งเสริมอาชีพและรายได้ | 2 | 1 |
| การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น | 7 | - |
| การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 15 | 1 |
| การพัฒนาสาธารณูปโภค | 27 | 13 |
| **รวม** | **88** | **19** |

3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการทั้งหมด** | **จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ** |
| การส่งเสริมการผลิตผลไม้คุณภาพและสินค้าเกษตรแปรรูป | 10 | 6 |
| การส่งเสริมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 3 | - |
| การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนและการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 22 | 7 |
| การส่งเสริมอาชีพและรายได้ | 1 | - |
| การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น | 7 | 3 |
| การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 15 | - |
| การพัฒนาสาธารณูปโภค | 26 | 17 |
| **รวม** | **84** | **33** |

4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการทั้งหมด** | **จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ** |
| การส่งเสริมการผลิตผลไม้คุณภาพและสินค้าเกษตรแปรรูป | 7 | 5 |
| การส่งเสริมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 4 | - |
| การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนและการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 20 | 3 |
| การส่งเสริมอาชีพและรายได้ | 2 | 1 |
| การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น | 8 | 3 |
| การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 15 | - |
| การพัฒนาสาธารณูปโภค | 27 | 20 |
| **รวม** | **83** | **32** |

**ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

**แบบที่ 1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**1. ผลการพิจารณาการประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี**

**1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์**

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เป็นดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** |
| 1 | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20 | 17.68 | 88.40 |
| 2 | การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 15 | 13.87 | 92.47 |
| 3 | ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | 65 | 57.18 | 87.96 |
|  | 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง | 10 | 8.87 | 88.70 |
|  | 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | 10 | 8.50 | 85.00 |
|  | 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | 10 | 8.37 | 83.70 |
|  | 3.4 วิสัยทัศน์ | 5 | 4.75 | 95.00 |
|  | 3.5 กลยุทธ์ | 5 | 3.25 | 65.00 |
|  | 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | 5 | 4.50 | 90.00 |
|  | 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | 5 | 4.75 | 95.00 |
|  | 3.8 แผนงาน | 5 | 4.62 | 92.40 |
|  | 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | 5 | 4.18 | 83.60 |
|  | 3.10 ผลผลิต/โครงการ | 5 | 4.25 | 85.00 |
| รวมคะแนน | | **100** | 89.00 | 89.00 |

1) พบว่าประเด็น วิสัยทัศน์ และจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ได้คะแนนสูงสุด 4.75 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95.00 ของคะแนน

ที่เป็นเช่นนั้นเพราะ วิสัยทัศน์ และจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง มีความชัดเจนในแนวทาง ทิศทางการพัฒนา และมีความครอบคลุมสอดคล้องกันในทุกด้าน

2) พบว่าประเด็นความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ ได้คะแนนต่ำสุด 4.18 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.60 ของคะแนน

ที่เป็นเช่นนั้นเพราะยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเป็นยุทธศาสตร์ในภาพรวม มีแนวทางที่กว้างซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเพียงจุดจุดหนึ่งของยุทธศาสตร์จังหวัดและแนวทางตามยุทธศาสตร์จังหวัดบางยุทธศาสตร์ ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถดำเนินการได้

**2. ผลการพิจารณาการประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี**

**2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ**

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เป็นดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** |
| **1** | **การสรุปสถานการณ์การพัฒนา** | **10** | 8.00 | ๘๐.00 |
| **2** | **การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน**  **เชิงปริมาณ** | **10** | 7.87 | 78.70 |
| **3** | **การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน**  **เชิงคุณภาพ** | **10** | 8.37 | 83.70 |
| **4** | **แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **10** | 8.62 | 86.20 |
| **5** | **โครงการพัฒนา ประกอบด้วย** | **60** | 52.81 | 88.01 |
|  | 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | 5 | 4.43 | 88.60 |
|  | 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | 5 | 4.50 | 90.00 |
|  | 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | 5 | 4.50 | 90.00 |
|  | 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | 5 | 4.37 | 87.40 |
|  | 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 5 | 4.43 | 88.60 |
|  | 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 | 5 | 4.12 | 82.40 |
|  | 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | 5 | 4.37 | 87.40 |
|  | 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ | 5 | 4.81 | 96.20 |
|  | 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | 5 | 4.50 | 90.00 |
|  | 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | 5 | 4.18 | 83.60 |
|  | 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | 5 | 4.06 | 81.20 |
|  | 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | 5 | 4.50 | 90.00 |
| **รวมคะแนน** | | **100** | 85.04 | 85.04 |

**แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**คำชี้แจง : แบบที่ 2 แบบประเมินตนเอง** **การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 256๑ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561**

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี**

2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม- ธันวาคม) (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม) (๓) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน-มิถุนายน) (๔) ไตรมาศที่ ๔ (กรกฎาคม-กันยายน)

**ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)**

2.1 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์**  **ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี** | **ยุทธศาสตร์** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** |
| พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์ การตลาดและโลจิสติกส์ ให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ | ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว | การส่งเสริมอาชีพและรายได้ | 10 | 2,110,000 |
| อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน | ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | การส่งเสริมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 6 | 520,000 |
| ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนสามารถพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ และดำเนินวิถีชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเกื้อกูลกันและยั่งยืน | ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 32 | 647,000 |
| ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนสามารถพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ และดำเนินวิถีชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเกื้อกูลกันและยั่งยืน | ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน | การส่งเสริมการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 15 | 583,700 |
| ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนสามารถพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ และดำเนินวิถีชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเกื้อกูลกันและยั่งยืน | ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | 20 | 6,658,775 |
| อำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และกาท่องเที่ยวรวมทั้งจัดเตรียมระบบโครงข่ายบริการพื้นฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนให้ได้มาตรฐาน รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียนและเศรษฐกิจโลก | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง | 19 | 25,176,300 |
| **รวม** | | **6** | **102** | **35,575,900** |

3. แผนงานโครงการที่ดำเนินการจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ด้าน** | **แผนงาน** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานสนับสนุน** | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน**  **(บาท)** |
| การส่งเสริมอาชีพและรายได้ | การเศรษฐกิจ | การเกษตร | สำนักงานปลัดฯ | สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง | 3 | 90,000.- |
| บริการชุมชนและสังคม | เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | สำนักงานปลัดฯ | - | 1 | 700,000.- |
| การศึกษา | กองการศึกษาฯ | - | 1 | 15,000.- |
| การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | กองการศึกษาฯ | - | 1 | 15,000.- |
| **รวม** |  |  |  |  | 6 | 820,000.- |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ด้าน** | **แผนงาน** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานสนับสนุน** | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน**  **(บาท)** |
| การส่งเสริมด้านการบริหารจัดการทรัพยากร  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | บริการชุมชนและสังคม | เคหะและชุมชน | สำนักงานปลัดฯ | กองช่าง | 4 | 361,000.- |
| การศึกษา | กองการศึกษาฯ | - | 1 | 30,000.- |
| เศรษฐกิจ | การเกษตร | กองช่าง | - | 1 | 20,000.- |
| **รวม** |  |  |  |  | 6 | 411,000.- |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ด้าน** | **แผนงาน** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานสนับสนุน** | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน**  **(บาท)** |
| การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | บริหารงานทั่วไป | บริหารงานทั่วไป | สำนักงานปลัดฯ  กองคลัง | - | 21 | 260,000.- |
| บริการชุมชนและสังคม | การศึกษา | กองการศึกษาฯ | - | 2 | 45,000- |
| สาธารณสุข | สำนักงานปลัดฯ | - | 1 | 60,000.- |
| เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | สำนักงานปลัดฯ  กองคลัง | - | 6 | 55,000.- |
| **รวม** |  |  |  |  | 30 | 420,000.- |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ด้าน** | **แผนงาน** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานสนับสนุน** | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน**  **(บาท)** |
| การส่งเสริมการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | บริการชุมชนและสังคม | การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | กองการศึกษาฯ | - | 9 | 380,000.- |
| การศึกษา | กองการศึกษาฯ | - | 3 | 140,460- |
| **รวม** |  |  |  |  | 12 | 520,460.- |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ด้าน** | **แผนงาน** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานสนับสนุน** | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน**  **(บาท)** |
| การพัฒนาคุณภาพชีวิต | บริการชุมชนและสังคม | การศึกษา | กองการศึกษาฯ  กองช่าง | - | 6 | 1,637,170.- |
| สาธารณสุข | สำนักงานปลัดฯ | - | 3 | 145,000.- |
| บริหารทั่วไป | รักษาความสงบภายใน | สำนักงานปลัดฯ | - | 2 | 35,000.- |
| การดำเนินการด้านอื่น ๆ | งบกลาง | สำนักงานปลัดฯ | - | 4 | 4,738,500.- |
| **รวม** |  |  |  |  | 15 | 6,55,670.- |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ด้าน** | **แผนงาน** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานสนับสนุน** | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน**  **(บาท)** |
| การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง | บริการชุมชนและสังคม | เคหะและชุมชน | กองช่าง | - | 3 | 5,451,800.- |
| การเศรษฐกิจ | การพาณิชย์ | กองช่าง | - | 1 | 100,000.- |
| อุตสาหกรรมและการโยธา | กองช่าง | - | 3 | 1,585,900.- |
| การเกษตร | กองช่าง | - | 2 | 411,200.- |
| **รวม** |  |  |  |  | 9 | 7,548,900.- |

4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.(2561-2564)**  **เฉพาะปี 2561** | | **โครงการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ**  **พ.ศ. 2561** | | **โครงการที่ดำเนิน**  **การแล้วเสร็จ** | | **โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ** | | **โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ** | | **โครงการที่ยกเลิก** | |
| **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** |
| การส่งเสริมอาชีพและรายได้ | 10 | 9.80 | 6 | 60.00 | 5 | 83.33 | - | - | 1 | 16.66 | - | - |
| การส่งเสริมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 6 | 5.88 | 6 | 100 | 5 | 83.33 | - | - | 1 | 16.66 | - | - |
| การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 32 | 31.37 | 30 | 90.62 | 27 | 90.00 | - | - | 3 | 10.00 | - | - |
| การส่งเสริมการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 15 | 14.70 | 12 | 80.00 | 9 | 75.00 | - | - | 3 | 25.00 | - | - |
| การพัฒนาคุณภาพชีวิต | 20 | 19.60 | 15 | 75.00 | 14 | 93.33 | 1 | 6.66 | - | - | - | - |
| การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง | 19 | 18.62 | 9 | 47.36 | 5 | 55.55 | 2 | 22.22 | 2 | 22.22 | - | - |
| **รวม** | **102** | **100** | **78** | **76.47** | **65** | **83.33** | **3** | **3.84** | **10** | **12.82** | - | - |

**หมายเหตุ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการแต่ไม่ใช้เงินงบประมาณของอบต.**

**ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การส่งเสริมอาชีพและรายได้**

โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดแมลงวันผลไม้แบบพื้นที่กว้างโดยเทคนิคการใช้แมลงที่เป็นหมันผสมผสานร่วมกับวิธีการอื่นงบประมาณจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

**ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง**

โครงการก่อสร้างถนนถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองซาง หมู่ที่ 6 งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

5. โครงการไม่ดำเนินการ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ** |
| การส่งเสริมอาชีพและรายได้ | อุดหนุนอำเภอขลุงตามโครงการงานของดีเมืองจันวันผลไม้ | อำเภอขลุงไม่ขอรับการสนับสนุน |
| การส่งเสริมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ปรับปรุงต่อเติมอาคารเพื่อเป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรมการนำขยะมาใช้ประโยชน์และที่เก็บรวบรวมขยะอันตราย | เงินงบประมาณตามข้อบัญญัติมีไม่เพียงพอประกอบกับการดำเนินการปรับปรุงต่อเติม การซ่อมแซม การรื้อถอน การก่อสร้าง จำเป็นต้องมีแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่ผ่านการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ท้นตามระยะเวลา |
| การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | จ้างเหมาประเมินความพึงพอใจของประชาชน | เนื่องจากเป็นการดำเนินการในปีแรก เพื่อให้การดำเนินการประเมินมีความสมบูรณ์ครบถ้วน จึงขอดำเนินการประเมินความพึงพอใจในรอบในปลายปีงบประมาณ 2562 |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก | เนื่องจากกรมฯไม่ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณมาให้ดำเนินการ |
| อุดหนุนเทศบาลตำบลเกวียนหักตามโครงการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอขลุง | เนื่องจากระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดำเนินการโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องดำเนินการที่ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอขลุง เทศบาลตำบลเกวียนหักจึงไม่ขอรับงบประมาณ |
| การส่งเสริมการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอขลุง ตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ | อำเภอขลุงไม่ขอรับการสนับสนุน |
| อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอขลุง ตามโครงการออกร้านอำเภองานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึก และงานกาชาดจังหวัดจันทบุรี | อำเภอขลุงไม่ขอรับการสนับสนุน |
| อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอขลุง ตามโครงการจัดงานวันรัฐพิธีอำเภอ  ขลุง | อำเภอขลุงไม่ขอรับการสนับสนุน |
| การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง | ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น ซอยนากลาง หมู่ที่ 5 ตำบลตรอกนอง | ความชำรุดเสียหายเพิ่มมากขึ้นทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแบบจากเดิมและประมาณราคาก่อสร้างใหม่ |
| จัดทำป้ายต่าง ๆ | บุคลากรในกองช่างไม่เพียงพอจึงไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนด |
| ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบล | ดำเนินการโดยการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและให้บุคลากรในกองช่างดำเนินการซ่อมแซมมจึงไม่ได้ใช้เงินงบประมาณในโครงการดำเนินการ |

6. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561)

(รายรับจริงและงบประมาณเงินสะสม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561 = 23,479,261.33.-บาท /จ่ายขาดเงินสะสม 5,346,500.-บาท และเงินทุนหมุนเวียน

เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง = 708,274.96 รวม 29,534,036.29.-บาท เฉพาะเงินที่เบิกจ่ายโดย อบต.ตรอกนอง)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **งบปกติ** | | **เงินสะสม** | | **เงินทุนหมุนเวียนเศรษฐกิจชุมชน** | | **รวม** | |
| **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** |
| การส่งเสริมอาชีพและรายได้ | 76,388 | 0.26 | - | - | 200,000.- | 0.67 | 276,388 | 0.93 |
| การส่งเสริมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 183,970.20 | 0.62 | - | - | - | - | 183,970.20 | 0.62 |
| การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 222,750 | 0.75 | - | - | - | - | 222,750 | 0.75 |
| การส่งเสริมการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 353,199 | 1.19 | - | - | - | - | 353,199 | 1.19 |
| การพัฒนาคุณภาพชีวิต | 5,463,769.70 | 18.50 | - | - | - | - | 5,463,769.70 | 18.49 |
| การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง | 153,700 | 0.52 | 5,346,500 | 18.10 | - | - | 5,500,200 | 18.62 |
| รวม | 6,454,276.90 | 21.85 | 5,346,500 | 18.10 | 200,000.- | 0.67 | 12,000,276.90 | 40.63 |

**แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์**

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน เดือน ตุลาคม 2561

**ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2561**

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์**  **ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี** | **ยุทธศาสตร์**  **ขององค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง** | **โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น** | |
| **ตามแผน** | **ดำเนินการจริง** |
| พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์ การตลาดและโลจิสติกส์ ให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ | ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว | การส่งเสริมอาชีพและรายได้ | 10 | 6 |
| อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน | ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | การส่งเสริมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 6 | 6 |
| ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนสามารถพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ และดำเนินวิถีชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเกื้อกูลกันและยั่งยืน | ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 32 | 30 |
| ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนสามารถพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ และดำเนินวิถีชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเกื้อกูลกันและยั่งยืน | ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน | การส่งเสริมการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 15 | 12 |
| ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนสามารถพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ และดำเนินวิถีชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเกื้อกูลกันและยั่งยืน | ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | 20 | 15 |
| อำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และกาท่องเที่ยวรวมทั้งจัดเตรียมระบบโครงข่ายบริการพื้นฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนให้ได้มาตรฐาน รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียนและเศรษฐกิจโลก | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง | 19 | 9 |
| **รวม** | | | **102** | **78** |

**การติดตามการจัดหาครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน** | **ประเภท** | **จำนวนโครงการ** | | **ดำเนิน**  **การแล้วเสร็จ** | **จำนวนเงิน** |
| **ตามแผน** | **ดำเนินการจริง** |
| บริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4 | 4 | 4 | 47,900.- |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 11 | 11 | 11 | 64,900.- |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1 | 1 | 1 | 15,000.- |
| สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 2 | - | - | - |
| การศึกษา | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1 | - | - | - |
| บริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1 | - | - | - |
| รวม | | 20 | 16 | 16 | 71,500.- |

**ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดหา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน** | **ประเภท** | **เป้าหมาย** | **เหตุผลไม่ดำเนินการ** |
| สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมระบบติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยงภายในตำบล | เนื่องจากงบประมาณในการพัฒนามีจำกัดจึงต้องนำงบประมาณไปใช้ใน  การดำเนินงานด้านอื่นที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อน |
| ติดตั้งเสียงตามสายภายในตำบล | เนื่องจากงบประมาณในการพัฒนามีจำกัดจึงต้องนำงบประมาณไปใช้ใน  การดำเนินงานด้านอื่นที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อน |
| การศึกษา | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมระบบติดตั้งภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ตรอกนอง | เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่ได้ดำเนินการเข้าไปใช้งานจึงยังม่ดำเนิน  การติดตั้ง |
| บริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมระบบ  ติดตั้งภายในและภายนอกสำนักงาน | เนื่องจากงบประมาณในการพัฒนามีจำกัดจึงต้องนำงบประมาณไปใช้ใน  การดำเนินงานด้านอื่นที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อน |

**ส่วนที่ 4**

**ผลการติดตามและประเมินผลแผนด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปี 2561อบต.ตรอกนอง  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **อบต.ตรอกนอง ขลุง จ.จันทบุรี** | | | | | | | | | | | **ชื่อโครงการ** | **เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการ** | | **ชื่อคู่สัญญา** | | **ระยะเวลา การดำเนินการ (วัน)** | | **วงเงินตามสัญญา (บาท)** | | **เบิกจ่าย (บาท)** | | **การส่งเสริมอาชีพและรายได้** | | | | | | | | | | | 1. สนับสนุนกิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลตรอกนอง | 100 | | นายกรวิทย์ ฉันทกุลจันทร์/ใบสั่งจ้าง 31/2561 | | 3 | | 350.00 | | 350.00 | |  |  | | นายมงคลรัตน์ สุขเจริญ/  ใบสั่งจ้าง 32/2561 | | 3 | | 4,000.00 | | 4,000.00 | |  |  | | น.ส.อัญชลี คงสุข/  ใบสั่งจ้าง 33/2561 | | 3 | | 8,400.00 | | 8,400.00 | |  |  | | ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน/ฎีกา ป.67/138 | | 0 | | 3,600.00 | | 3,600.00 | |  |  | | ร้านสุขเจริญ อิงค์เจ็ท/  ใบสั่งจ้าง 169/2561 | | 7 | | 600.00 | | 600.00 | |  |  | | ร้านจาจาภัณฑ์/  ใบสั่งซื้อ 179/2561 | | 5 | | 7,200.00 | | 7,200.00 | |  |  | | ร้านสุขเจริญ อิงค์เจ็ท/  ใบสั่งจ้าง 180/2561 | | 5 | | 4,000.00 | | 4,000.00 | |  |  | | นางจงดี จันทร์วิถี/  ใบสั่งจ้าง 184/2561 | | 3 | | 4,800.00 | | 4,800.00 | |  |  | | ร้านจุฑามาสโอสถ/  ใบสั่งซื้อ 188/2561 | | 3 | | 550.00 | | 550.00 | |  |  | | นายสวัสดิ์ จิตตาเจริญ/  ใบสั่งซื้อ 189/2561 | | 3 | | 5,410.00 | | 5,410.00 | |  |  | | ร้านจุฑามาสโอสถ/  ใบสั่งซื้อ 195/2561 | | 3 | | 730.00 | | 730.00 | |  |  | | นางแสงจันทร์ น้ำแก้ว/  ใบสั่งจ้าง 196/2561 | | 3 | | 2,850.00 | | 2,850.00 | |  |  | | ร้านสุขเจริญ อิงค์เจ็ท/  ใบสั่งจ้าง 197/2561 | | 3 | | 1,170.00 | | 1,170.00 | |  |  | | ร้านสุขเจริญ อิงค์เจ็ท/  ใบสั่งจ้าง 198/2561 | | 3 | | 600.00 | | 600.00 | |  |  | | นางจงดี จันทร์วิถี/  ใบสั่งซื้อ 199/2561 | | 3 | | 1,472.00 | | 1,472.00 | |  |  | | นางแสงจันทร์ น้ำแก้ว/  ใบสั่งจ้าง 200/2561 | | 3 | | 3,600.00 | | 3,600.00 | |  |  | | ร้านออฟฟิตมาร์ต/  ใบสั่งซื้อ 202/2561 | | 5 | | 10,531.00 | | 10,531.00 | | 2. รณรงค์การจัดการทรัพยากรน้ำโดยการนำแนวทางพระราชดำริทฤษฎีใหม่มาปฏิบัติ | 100 | | ร้านสุขเจริญอิงค์เจ็ท/  ใบสั่งจ้าง 61/2561 | | 3 | | 500.00 | | 500.00 | |  |  | | นางจงดี จันทร์วิถี/62/2561 | | 3 | | 475.00 | | 475.00 | |  |  | | นางจงดี จันทร์วิถี/  ใบสั่งจ้าง 63/2561 | | 3 | | 3,000.00 | | 3,000.00 | |  |  | | ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน/ฎีกา ป.155/303 | | 0 | | 3,000.00 | | 3,000.00 | | 3. เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง | 100 | | กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร(ทุเรียน) หมู่ 4/เลขที่สัญญา 1/2561 | | 0 | | 100,000.00 | | 100,000.00 | |  |  | | กลุ่มเกษตรกรทำสวนผลไม้ หมู่ 4/เลขที่สัญญาเงินกูู้ 2/2561 | | 0 | | 100,000.00 | | 100,000.00 | | 4. ตามรอยเท้าพ่อเยาวชนหัวใจพอเพียง | 100 | | ร้านสุขเจริญ อิงค์เจ็ท/  ใบสั่งจ้าง 155/2561 | | 3 | | 600.00 | | 600.00 | |  |  | | นายกุลธร โพธิ์อบม/  ใบสั่งจ้าง 158/2561 | | 3 | | 3,150.00 | | 3,150.00 | |  |  | | นายนพรัตน์ วัชรัมพร/  ใบสั่งจ้าง 159/2561 | | 3 | | 4,000.00 | | 4,000.00 | |  |  | | จ่ายวิทยากรอบรมโครงการ/ฎีกา น 69/750 | | 0 | | 1,800.00 | | 1,800.00 | | **การส่งเสริมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | | | | | | | | | | | 5. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 100 | เทศบาลเมืองจันทบุรี/ฎีกา ป.42/90 | | 0 | | 10,102.40 | | 10,102.40 | | |  |  | เทศบาลเมืองจันทบุรี/ฎีกา ป.80/160 | | 0 | | 7,571.20 | | 7,571.20 | | |  |  | เทศบาลเมืองจันทบุรี/ฎีกา ป.4/16 | | 0 | | 7,273.60 | | 7,273.60 | | |  |  | เทศบาลเมืองจันทบุรี/ฎีกา ป.118/232 | | 0 | | 8,240.00 | | 8,240.00 | | |  |  | เทศบาลเมืองจันทบุรี/ฎีกา ป.174/327 | | 0 | | 8,643.20 | | 8,643.20 | | |  |  | เทศบาลเมืองจันทบุรี/ฎีกา ป.211/401 | | 0 | | 7,728.00 | | 7,728.00 | | |  |  | เทศบาลเมืองจันทบุรี/ฎีกา 253/486 | | 0 | | 9,324.80 | | 9,324.80 | | |  |  | เทศบาลเมืองจันทบุรี/ฎีกา 307/584 | | 0 | | 12,803.20 | | 12,803.20 | | |  |  | เทศบาลเมืองจันทบุรี/ฎีกา ป.347/658 | | 0 | | 13,177.60 | | 13,177.60 | | |  |  | เทศบาลเมืองจันทบุรี/ฎีกา ป.393/741 | | 0 | | 15,865.60 | | 15,865.60 | | |  |  | เทศบาลเมืองจันทบุรี/ฎีกา ป.433/819 | | 0 | | 11,347.20 | | 11,347.20 | | |  |  | เทศบาลเมืองจันทบุรี/ฎีกา ป.488/918 | | 0 | | 8,614.40 | | 8,614.40 | | |  |  | เทศบาลเมืองจันทบุรี/ฎีกา ป.512/929 | | 0 | | 1,104.00 | | 1,104.00 | | | 6. รณรงค์คัดแยกขยะจากต้นทาง | 100 | ร้านสุขเจริญ อิงค์เจ็ท/ใบสั่งจ้าง 131/2561 | | 5 | | 500.00 | | 500.00 | | |  |  | นางจงดี จันทร์วิถี/  ใบสั่งจ้าง 132/2561 | | 3 | | 2,075.00 | | 2,075.00 | | |  |  | นายชลวิทย์ เดชฤชากร/ใบสั่งจ้าง 170/2561 | | 5 | | 7,200.00 | | 7,200.00 | | |  |  | ร้านสุขเจริญ อิงค์เจ็ท/ใบสั่งจ้าง 171/2561 | | 5 | | 1,200.00 | | 1,200.00 | | | 7. รักษ์ตรอกนอง สร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงการพระราชดำริเพื่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการน้ำ | 100 | ร้านสุขเจริญ อิงค์เจ็ท/ใบสั่งจ้าง 78/2561 | | 3 | | 600.00 | | 600.00 | | |  |  | นางสำรวย บรรจบ/  ใบสั่งจ้าง 79/2561 | | 5 | | 18,200.00 | | 18,200.00 | | |  |  | นายนิมิตร เพ็งอุดม/  ฎีกา ช.34/394 | | 0 | | 1,200.00 | | 1,200.00 | | | 8. อุดหนุนโรงเรียนบ้านตรอกนอง ฯ จัดค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 100 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านตรอกนอง ฯ/  ฎีกา ศ.71/406 | | 0 | | 30,000.00 | | 30,000.00 | | | 9. โครงการถนนสวยด้วยมือท้องถิ่นปลูกต้นไม้ถนนสายตรอกนองล่าง-ทุ่งตกพลิ | 100 | - | | 0 | | 0.00 | | 0.00 | | | **การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | | | | | | | | | 10. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น/ผู้นำกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ภายในตำบล | 100 | นางจงดี จันทร์วิถี/  ใบสั่งจ้าง 12/2561 | | 2 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | |  |  | นางจงดี จันทร์วิถี/  ใบสั่งจ้าง 30/2561 | | 3 | | 800.00 | | 800.00 | | |  |  | นางจงดี จันทร์วิถี/  ใบสั่งจ้าง 37/2561 | | 3 | | 825.00 | | 825.00 | | |  |  | นางจงดี จันทร์วิถี/  ใบสั่งจ้าง 52/2561 | | 3 | | 975.00 | | 975.00 | | |  |  | นางจงดี จันทร์วิถี/  ใบสั่งจ้าง 70/2561 | | 3 | | 575.00 | | 575.00 | | |  |  | นางจงดี จันทร์วิถี/  ใบสั่งจ้าง 88/2561 | | 3 | | 925.00 | | 925.00 | | |  |  | นางจงดี จันทร์วิถี/  ใบสั่งจ้าง 97/2561 | | 3 | | 1,150.00 | | 1,150.00 | | |  |  | นางจงดี จันทร์วิถี/  ใบสั่งจ้าง 117/2561 | | 3 | | 775.00 | | 775.00 | | |  |  | นางจงดี จันทร์วิถี/  ใบสั่งจ้าง 130/2561 | | 3 | | 775.00 | | 775.00 | | |  |  | นางสาวชุรีรัตน์ สุนทรประเสริฐ/  ฎีกา 394/738 | | 0 | | 700.00 | | 700.00 | | |  |  | นางสาวชุรีรัตน์ สุนทรประเสริฐ/  ฎีกา ป.429/814 | | 0 | | 725.00 | | 725.00 | | |  |  | นางสาวชุรีรัตน์ สุนทรประเสริฐ/  ฎีกา ป.489/917 | | 0 | | 775.00 | | 775.00 | | | 11. อบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้นำท้องถิ่นและบุคลากรท้องถิ่น | 100 | ร้านสุขเจริญ อิงค์เจ็ท/ใบสั่งจ้าง 168/2561 | | 7 | | 600.00 | | 600.00 | | |  |  | นางจงดี จันทร์วิถี/  ใบสั่งจ้าง 181/2561 | | 3 | | 5,040.00 | | 5,040.00 | | |  |  | จ่ายวิทยากรอบรมโครงการ/  ฎีกา น.74/811 | | 0 | | 3,600.00 | | 3,600.00 | | | 12. จัดทำแผนที่ภาษี | 100 | นางสาวเรณุกา เรืองศิริพัฒน์/  สัญญาจ้าง 3/2561 | | 45 | | 160,000.00 | | 160,000.00 | | | 13. เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสีขาวโตไปไม่โกง | 100 | ร้านสุขเจริญ อิงค์เจ็ท/ใบสั่งจ้าง 138/2561 | | 5 | | 400.00 | | 400.00 | | |  |  | นายชยุต กงไกรลาศ/ใบสั่งจ้าง 148/2561 | | 5 | | 9,200.00 | | 9,200.00 | | |  |  | จ่ายวิทยากรอบรมโครงการ/  ฎีกา น 64/707 | | 0 | | 3,200.00 | | 3,200.00 | | | 14. ประชาร่วมใจพัฒนาหมู่บ้านเนื่องในวันสำคัญ | 100 | นายชลวิทย์ เดชฤชากร/ใบสั่งจ้าง 36/2561 | | 5 | | 7,560.00 | | 7,560.00 | | |  |  | นางจงดี จันทร์วิถี/  ใบสั่งจ้าง 165/2561 | | 3 | | 12,000.00 | | 12,000.00 | | | 15. อบต.เคลื่อนที่เวทีประชาคม | 100 | - | | 1 | | 0.00 | | 0.00 | | | 16. อุดหนุนโรงเรียนบ้านตรอกนอง ฯ ตามโครงการค่ายเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 100 | อุดหนุนโรเงรียนบ้านตรอกนอง/  ฎีกา ศ . 53/304 | | 0 | | 30,000.00 | | 30,000.00 | | | 17. อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี (ศอ.ปส.จ.จันทบุรี) | 100 | อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ.จันทบุรี/  ฎีกา 76/150 | | 0 | | 60,000.00 | | 60,000.00 | | | 18. จัดกิจกรรม 5 ส. (Big cleaning Day) | 100 | - | | 1 | | 0.00 | | 0.00 | | | 19. กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต | 100 | ร้านสุขเจริญ อิงค์เจ็ท/ใบสั่งจ้าง 136/2561 | | 5 | | 4,800.00 | | 4,800.00 | | | 20. กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน | 100 | ร้านสุขเจริญ อิงค์เจ็ท/ใบสั่งจ้าง 175/2561 | | 15 | | 18,700.00 | | 18,700.00 | | | 21. กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลหน่วยงานองค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมกิจกรรมของ อบต.ตรอกนอง หรือหน่วยงานอื่น ๆ | 100 | ร้านออฟฟิตมาร์ต/  ใบสั่งซื้อ 185/2561 | | 3 | | 960.00 | | 960.00 | | | 22. มาตรการรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น | 100 | ร้านสุขเจริญ อิงค์เจ็ท/ใบสั่งจ้าง 176/2561 | | 15 | | 6,950.00 | | 6,950.00 | | | 23. โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล | 100 | - | | 1 | | 0.00 | | 0.00 | | | 24. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง | 100 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0.00 | | | 25. กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง | 100 | - | | 0 | | 0.00 | | 0.00 | | | 26. มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล | 100 | - | | 0 | | 0.00 | | 0.00 | | | 27. กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี | 100 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0.00 | | | 28. มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ | 100 | - | | 1 | | 0.00 | | 0.00 | | | 29. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย | 100 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0.00 | | | 30. การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง | 100 | - | | 1 | | 0.00 | | 0.00 | | | 31. รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ | 100 | - | | 1 | | 0.00 | | 0.00 | | | 32. มาตรการการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง | 100 | - | | 0 | | 0.00 | | 0.00 | | | 33. กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนทราบ | 100 | - | | 12 | | 0.00 | | 0.00 | | | 34. โครงการเพิ่มความรู้กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง | 100 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0.00 | | | 35. มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการ การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง | 100 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0.00 | | | 36. มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง | 100 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0.00 | | | **การส่งเสริมการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น** | | | | | | | | | | | 37. จัดงานประเพณีลอยกระทง | 100 | นายไมตรี พาหุรันต์/  ใบสั่งจ้าง 20/2561 | | 5 | | 75,000.00 | | 75,000.00 | | |  |  | ร้านสุขเจริญ อิงค์เจ็ท/ใบสั่งจ้าง 22/2561 | | 3 | | 2,800.00 | | 2,800.00 | | |  |  | ค่าตอบแแทนกรรมการตัดสินประกวด จำนวน 3 คน /ฎีกา น.13/72 | | 0 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | |  |  | จ่ายเงินรางวัลการประกวดกระทง 2 ประเภท/ฎีกา น.13/72 | | 0 | | 12,000.00 | | 12,000.00 | | | 38. จัดงานสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์ | 100 | นายไมตรี พาหุรันต์/  ใบสั่งจ้าง 102/25611 | | 5 | | 2,400.00 | | 2,400.00 | | |  |  | ร้านสุขเจริญ อิงค์เจ็ท/ใบสั่งจ้าง 103/2561 | | 5 | | 2,800.00 | | 2,800.00 | | |  |  | นายชลวิทย์ เดชฤชากร/ใบสั่งซื้อ 104/2561 | | 5 | | 2,200.00 | | 2,200.00 | | |  |  | นางสาวมัลลิกา มะโนกิจ/ใบสั่งซื้อ 105/2561 | | 3 | | 3,060.00 | | 3,060.00 | | |  |  | นายเสถียร โชติวรรณ/ใบสั่งจ้าง 106/2561 | | 5 | | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |  |  | นางดารณี มโนธรรม/ใบสั่งจ้าง 107/2561 | | 5 | | 18,000.00 | | 18,000.00 | | |  |  | นายชลวิทย์ เดชฤชากร/ใบสั่งจ้าง 109/2561 | | 3 | | 7,990.00 | | 7,990.00 | | | 39. ประเพณีหล่อเทียนพรรษา | 100 | นายชลวิทย์ เดชฤชากร/ใบสั่งจ้าง 152/2561 | | 3 | | 4,000.00 | | 4,000.00 | | |  |  | ร้านสุขเจริญ อิงค์เจ็ท/ใบสั่งจ้าง 153/2561 | | 3 | | 900.00 | | 900.00 | | |  |  | นายชลวิทย์ เดชฤชากร/ใบสั่งจ้าง 167/2561 | | 3 | | 12,000.00 | | 12,000.00 | | | 40. ประเพณีตักบาตรเทโว | 100 | นายธนยศ ศิลาปาน/ใบสั่งจ้าง 9/2561 | | 4 | | 4,000.00 | | 4,000.00 | | |  |  | นางนรินทร์พร เอี่ยมใบพฤกษ์/  ใบสั่งจ้าง 10/2561 | | 4 | | 5,000.00 | | 5,000.00 | | | 41. จัดกิจกรรมงานรัฐพิธีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ | 100 | นายชลวิทย์ เดชฤชากร/ใบสั่งจ้าง 13/2561 | | 3 | | 2,520.00 | | 2,520.00 | | |  |  | เต๊นท์ตะปอนธุรกิจ/  ใบสั่งจ้าง 16/2561 | | 5 | | 12,000.00 | | 12,000.00 | | |  |  | นายอนุวัฒน์ ตันติทวีโชค/ใบสั่งซื้อ 17/2561 | | 5 | | 17,600.00 | | 17,600.00 | | |  |  | ร้านจาจาภัณฑ์/  ใบสั่งซื้อ 156/2561 | | 5 | | 5,189.00 | | 5,189.00 | | |  |  | ร้านจาจาภัณฑ์/  ใบสั่งซื้อ 177/2561 | | 3 | | 590.00 | | 590.00 | | |  |  | ร้านวาย ที เค/  ใบสั่งซื้อ 178/2561 | | 3 | | 1,320.00 | | 1,320.00 | | | 42. แข่งขันกีฬาเด็กอนุบาลและปฐมวัยอำเภอขลุง | 100 | นายชัยพร ยงกัลยาณกุล/ใบสั่งซื้อ 72/2561 | | 5 | | 3,600.00 | | 3,600.00 | | |  |  | ห้างหุ้นส่วนพีโอ สปอร์ต/ใบสั่งซื้อ 73/261 | | 5 | | 5,070.00 | | 5,070.00 | | |  |  | นายไมตรี พาหุรันต์/  ใบสั่งจ้าง 74/2561 | | 3 | | 1,200.00 | | 1,200.00 | | |  |  | นายเสถียร โชติวรรณ/ใบสั่งจ้าง 75/2561 | | 3 | | 5,000.00 | | 5,000.00 | | | 43. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน | 100 | นางดวงกมล บรรจง//ใบสั่งซื้อ 5/2561 | | 12 | | 50,960.00 | | 50,960.00 | | | 44. สนับสนุนค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 100 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตรอกนอง/  ฎีกา ศ 37/194 | | 0 | | 59,500.00 | | 59,500.00 | | | 45. อุดหนุนโรงเรยนบ้านตรอกนอง ฯ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนตำบลตรอกนอง | 100 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านตรอกนอง ฯ/  ฎีกา ศ.122/7014 | | 0 | | 30,000.00 | | 30,000.00 | | | **การพัฒนาคุณภาพชีวิต** | | | | | | | | | | | 46. ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 100 | ร้านเคพียาสัตว์/  ใบสั่งซื้อ 108/2561 | | 7 | | 17,930.00 | | 17,930.00 | | |  |  | ร้านสุขเจริญ อิงค์เจ็ท/ใบสั่งจ้าง 110/2561 | | 5 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | 47. ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | 100 | นายไมตรี พาหุรันต์/  ใบสั่งจ้าง 44/2561 | | 3 | | 2,000.00 | | 2,000.00 | | |  |  | ร้านสุขเจริญ อิงค์เจ็ท/ใบสั่งจ้าง 45/2561 | | 3 | | 2,700.00 | | 2,700.00 | | |  |  | นายไมตรี พาหุรันต์/  ใบสั่งจ้าง 100/2561 | | 5 | | 2,000.00 | | 2,000.00 | | |  |  | ร้านสุขเจริญ อิงค์เจ็ท/ใบสั่งจ้าง 101/2561 | | 5 | | 1,810.00 | | 1,810.00 | | | 48. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา | 100 | อุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตรอกนอง/  ฎีกา ศ.15/75 | | 0 | | 84,000.00 | | 84,000.00 | | |  |  | อุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตรอกนอง/  ฎีกา ศ.111/616 | | 0 | | 89,680.00 | | 89,680.00 | | | 49. จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับ รร.บ้านตรอกนอง ฯ | 100 | สหกรณ์โคนมสอยดาวจำกัด/ใบสั่งซื้อ 7/2561 | | 12 | | 219,064.80 | | 219,064.80 | | | 50. จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตรอกนอง | 100 | สหกรณ์โคนมสอยดาวจำกัด/ใบสั่งซื้อ 6/2561 | | 12 | | 63,893.90 | | 63,893.90 | | | 51. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 100 | นางสงกรานต์ นิจสุข/ใบสั่งจ้าง 47/2561 | | 7 | | 11,600.00 | | 11,600.00 | | |  |  | นายไมตรี พาหุรันต์/  ใบสั่งจ้าง 48/2561 | | 7 | | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |  |  | นายมงคลรัตน์ สุขเจริญ/ใบสั่งจ้าง 49/2561 | | 7 | | 1,050.00 | | 1,050.00 | | |  |  | นางจงดี จันทร์วิถี/ใบสั่งจ้าง 50/2561 | | 7 | | 2,000.00 | | 2,000.00 | | |  |  | ร้านชัยพรพลาสติก/  ใบสั่งซื้อ 51/2561 | | 7 | | 9,000.00 | | 9,000.00 | | | 52. จัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 100 | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนตุลาคม 60 จำนวน 423 คน/ฎีกา ป.1/3 | | 0 | | 285,000.00 | | 285,000.00 | | |  |  | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนพฤศจิกายน 60 จำนวน 423 คน/  ฎีกา ป.33/68 | | 0 | | 285,000.00 | | 285,000.00 | | |  |  | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนธันวาคม 60 จำนวน 421 คน/  ฎีกา ป.75/149 | | 0 | | 284,100.00 | | 284,100.00 | | |  |  | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนมกราคม 61 จำนวน 420 ราย/  ฎีกา 115/224 | | 0 | | 282,800.00 | | 282,800.00 | | |  |  | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนกุมภาพันธ์ 61 จำนวน 420 ราย/  ฎีกา 152/300 | | 0 | | 282,800.00 | | 282,800.00 | | |  |  | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนมี.ค. 61 จำนวน 420 ราย/ | | 0 | | 282,800.00 | | 282,800.00 | | |  |  | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 419 ราย เดือนเมษายน 61 | | 0 | | 282,200.00 | | 282,200.00 | | |  |  | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 416 ราย เดือนพฤษภาคม 610 | | 0 | | 280,100.00 | | 280,100.00 | | |  |  | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 414 ราย เดือนมิถุนายน 61 | | 0 | | 278,700.00 | | 278,700.00 | | |  |  | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 414 ราย เดือนกรกฎาคม 61 | | 0 | | 278,700.00 | | 278,700.00 | | |  |  | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 414 ราย เดือนสิงหาคม 61 | | 0 | | 278,700.00 | | 278,700.00 | | |  |  | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 413 ราย เดือนกันยายน 61 | | 0 | | 277,300.00 | | 277,300.00 | | | 53. จัดสรรเบี้ยยังชีพผู้พิการ | 100 | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการประจำเดือนตุลาคม 60 จำนวน 82คน/ฎีกา ป.2/4 | | 0 | | 65,600.00 | | 65,600.00 | | |  |  | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 60 จำนวน 82 คน/  ฎีกา ป.41/89 | | 0 | | 65,600.00 | | 65,600.00 | | |  |  | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการประจำเดือนธันวาคม 60 จำนวน 83 คน/  ฎีกา ป. 73/147 | | 0 | | 66,400.00 | | 66,400.00 | | |  |  | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ เดือนม.ค. 61 จำนวน 84 คน/ฎีกา ป.114/223,น.26/222 | | 0 | | 67,200.00 | | 67,200.00 | | |  |  | จ่ายเบี้ยความพิการ เดือน ก.พ. 61 จำนวน 86 ราย/ฎีกา ป.151/299,น.35/298 | | 0 | | 68,800.00 | | 68,800.00 | | |  |  | จ่ายเบี้ยความพิการ เดือนมี.ค. 61จำนวน 85 ราย/ฎีกา | | 0 | | 68,000.00 | | 68,000.00 | | |  |  | จ่ายเบี้ยความพิการ เดือนเม.ย. 61จำนวน 88 ราย | | 0 | | 70,400.00 | | 70,400.00 | | |  |  | จ่ายเบี้ยความพิการ จำนวน 87 ราย เดือนพฤษภาคม 61 | | 0 | | 69,600.00 | | 69,600.00 | | |  |  | จ่ายเบี้ยความพิการ จำนวน 88 ราย เดือนมิถุนายน 61 | | 0 | | 70,400.00 | | 70,400.00 | | |  |  | จ่ายเบี้ยความพิการ จำนวน 88 ราย เดือนกรกฎาคม 61 | | 0 | | 70,400.00 | | 70,400.00 | | |  |  | จ่ายเบี้ยความพิการ จำนวน 89 ราย เดือนสิงหาคม 61 | | 0 | | 71,200.00 | | 71,200.00 | | |  |  | จ่ายเบี้ยความพิการ จำนวน 90 ราย เดือนกันยายน 61 | | 0 | | 72,000.00 | | 72,000.00 | | | 54. จัดสรรเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ | 100 | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ จำนวน 9 คน/  ฎีกา ป.34/69 | | 0 | | 4,500.00 | | 4,500.00 | | |  |  | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ จำนวน 9 คน/  ฎีกา ป.74/148 | | 0 | | 4,500.00 | | 4,500.00 | | |  |  | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ เดือนม.ค. 61 จำนวน 9 ราย/ฎีกา ป.116/225 | | 0 | | 4,500.00 | | 4,500.00 | | |  |  | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ เดือนธ.ค. 60 จำนวน 9 ราย/ฎีกา ป.74/148 | | 0 | | 4,500.00 | | 4,500.00 | | |  |  | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ เดือนก.พ.61 จำนวน 9 ราย/ฎีกา ป.153/301 | | 0 | | 4,500.00 | | 4,500.00 | | |  |  | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ เดือนมี.ค. 61 จำนวน 9 ราย/ฎีกา ป.286/553 | | 0 | | 4,500.00 | | 4,500.00 | | |  |  | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ จำนวน 9 คน เดือนเมษายน 61/ฎีกา ป 286/553 | | 0 | | 4,500.00 | | 4,500.00 | | |  |  | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ จำนวน 9 คน เดือนพฤษภาคม 61 | | 0 | | 4,500.00 | | 4,500.00 | | |  |  | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ จำนวน 9 คน เดือนมิถุนายน 61/ฎีกา ป.333/637 | | 0 | | 4,500.00 | | 4,500.00 | | |  |  | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ จำนวน 9 คน เดือนกรกฎาคม 61/ฎีกา ป.376/712 | | 0 | | 4,500.00 | | 4,500.00 | | |  |  | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ จำนวน 9 คน เดือนสิงหาคม 61/ฎีกา ป.416/796 | | 0 | | 4,500.00 | | 4,500.00 | | |  |  | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ จำนวน 9 คน เดือนกันยายน 61/ฎีกา ป.474/889 | | 0 | | 4,500.00 | | 4,500.00 | | | 55. อุดหนุนโรงเรียนบ้านตรอกนองตามโครงการจัดบริการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน | 100 | อุดหนุนโรเงรียนบ้านตรอกนอง/  ฎีกา ศ . 14/73 | | 0 | | 246,000.00 | | 246,000.00 | | |  |  | อุดหนุนโรงเรียนบ้านตรอกนอง ฯ/  ฎีกา ศ.110/585 | | 0 | | 246,000.00 | | 246,000.00 | | | 56. อุดหนุนโครงการส่งเสริมการบริหารสาธารณสุขของหมู่บ้าน | 100 | อุดหนุนศุนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน จำนวน 6 หมู่บ้าน/  ฎีกา ป.400/749 | | 0 | | 119,675.00 | | 119,675.00 | | | 57. สนับสนุนเงินสมทบกงอทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล | 100 | กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตรอกนอง/ฎีกา ป.294/561 | | 0 | | 44,100.00 | | 44,100.00 | | | 58. รับบริจาคฝาห่วงกระป่องเพื่อทำขอเทียมสำหรับผู้พิการ | 100 | - | | 1 | | 0.00 | | 0.00 | | | 59. ป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน | 100 | ร้านสุขเจริญ อิงค์เจ็ท/ใบสั่งจ้าง 144/2561 | | 5 | | 500.00 | | 500.00 | | |  |  | นางสาววารี นิยมวานิชา/ใบสั่งซื้อ 145/2561 | | 3 | | 726.00 | | 726.00 | | |  |  | นายสง่า สว่างเนา/  ใบสั่งซื้อ 146/2561 | | 3 | | 6,500.00 | | 6,500.00 | | |  |  | บริษัท เอ็น เค ปิโตรเลี่ยม 59 จำกัด/  ใบสั่งซื้อ 147/2561 | | 3 | | 600.00 | | 600.00 | | |  |  | นายบรรจบ วงษ์สว่าง/ใบสั่งจ้าง 149/2561 | | 3 | | 6,240.00 | | 6,240.00 | | |  |  | จ่ายวิทยากรอบรมโครงการ/  ฎีกา น.63/7061 | | 0 | | 4,200.00 | | 4,200.00 | | | **การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง** | | | | | | | | | | | 60. ขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปา | 100 | นางกัญญา สถาพร/  ใบสั่งจ้าง 203/2561 | | 30 | | 99,300.00 | | 99,300.00 | | | 61. ซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ 2 | 100 | นายทองอินทร์ โชติวรรณ/  สัญญาจ้าง 1/2561 | | 30 | | 153,700.00 | | 153,700.00 | | | 62. ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางช่วงที่ชำรุด จำนวน 3 เส้นทาง | 100 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองแกลงการโยธา/  สัญญาจ้าง 2/2561 | | 60 | | 4,860,000.00 | | 4,860,000.00 | | | 63. ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังภายในตำบล | 100 | ห้างหุ้นหุ้นส่วนจำกัด เมืองแกลงการโยธา/สัญญาจ้างเลขที่ 4/2561 | | 45 | | 486,500.00 | | 486,500.00 | | | **รวม** | | | | | | **12,189,936.90** | | **12,189,936.90** | | |
|  |

**ส่วนที่ 5**

**สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง ในปีงบประมาณ 2561**

องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง ได้มีการนำระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้วยการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อวัดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ได้ดำเนินการ จำนวน 68 โครงการ ตามรายยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง โดยสอบถามจากประชาชนกลุ่มตัวอย่าง ในตำบลตรอกนอง ทั้ง 6 หมู่บ้าน จำนวน 150 คน สรุปรายละเอียดดังนี้

**1.ข้อมูลทั่วไป**

ตารางที่ 1 (เพศ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เพศ** | **จำนวน (คน)** | **คิดเป็นร้อยละ** | **หมายเหตุ** |
| ชาย | 74 | 49.34 |  |
| หญิง | 76 | 50.66 |  |
| **รวม** | **150** | **100** |  |

ตารางที่ 2 (อายุ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ช่วงอายุ** | **จำนวน (คน)** | **คิดเป็นร้อยละ** | **หมายเหตุ** |
| ต่ำกว่า 20 ปี | 2 | 1.34 |  |
| 20-30 ปี | 6 | 4 |  |
| 31-40 ปี | 25 | 16.66 |  |
| 41-50 ปี | 43 | 28.67 |  |
| 51-60 ปี | 43 | 28.67 |  |
| 60 ปีขึ้นไป | 31 | 20.66 |  |
| **รวม** | **150** | **100** |  |

ตารางที่ 3 (การศึกษา)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **การศึกษา** | **จำนวน (คน)** | **คิดเป็นร้อยละ** | **หมายเหตุ** |
| ประถมศึกษา | 82 | 54.67 |  |
| มัธยมศึกษา/ปวช. | 46 | 30.67 |  |
| ปวส. | 4 | 2.67 |  |
| ปริญญาตรี | 17 | 11.33 |  |
| สูงกว่าปริญญาตรี | 1 | 0.66 |  |
| อื่นๆ | 0 | 0 |  |
| **รวม** | **150** | **100** |  |

ตารางที่ 4 (อาชีพ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **อาชีพ** | **จำนวน (คน)** | **คิดเป็นร้อยละ** | **หมายเหตุ** |
| นักเรียน/นักศึกษา | 1 | 0.66 |  |
| รับราชการ | 1 | 0.66 |  |
| เอกชน/รัฐวิสาหกิจ | 0 | 0 |  |
| เกษตรกร | 118 | 78.67 |  |
| รับจ้างทั่วไป | 17 | 11.34 |  |
| ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว | 10 | 6.67 |  |
| อื่นๆ(ระบุ) | 3 | 2 |  |
| **รวม** | **150** | **100** |  |

จากตารางที่ 1.4 พบว่าประชากรกลุ่มตัวอย่างจำนวน 150 คน ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 50.66 ช่วงอายุ โดยส่วนใหญ่อยู่ในระหว่าง 41-50 ปี และ อายุระหว่าง ๕๑ – ๖๐ ปี คิดเป็นร้อยละ 28.67 รองลงมา คือ อายุ 60 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 20.66 ระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.67 รองลง คือ ระดับมัธยมศึกษา/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 30.67 และประกอบอาชีพ เกษตรกรมากสุด ร้อยละ 78.67 รองลงมา คือ รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 11.34

**2.ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนองในภาพรวม**

ตารางที่ 5 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม (จากกลุ่มประชากรตัวอย่าง จำนวน 150 คน)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **พอใจมาก** | **พอใจ** | **ไม่พอใจ** | **ค่าความพอใจเฉลี่ย** |
| 1) อบต. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ | 3.73 | 4.29 | 0.07 | 8.09 |
| 2) อบต.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ | 3.08 | 4.25 | 0.07 | 8.11 |
| 3) อบต.เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ | 4.07 | 4.11 | 0.03 | 8.12 |
| 4) อบต. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆให้ประชาชนรับทราบ | 3.60 | 4.29 | 0.13 | 8.03 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ | 3.53 | 4.20 | 0.23 | 7.97 |
| 6) อบต.มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 3.13 | 4.57 | 0.17 | 7.87 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 2.93 | 4.76 | 0.13 | 7.83 |
| 8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 2.87 | 4.71 | 0.20 | 7.78 |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ | 3.47 | 4.48 | 0.07 | 8.01 |
| **ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ** | **3.46** | **4.41** | **0.12** | **7.99** |
| **คิดเป็นร้อยละ** | **34.60** | **44.10** | **1.20** | **79.90** |

จากตารางที่ 5 กลุ่มตัวอย่างของประชากร จำนวน 150 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจรวมที่ระดับคะแนน 7.99 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 79.30 มีระดับความพึงพอใจอยู่ทีพอใจ เป็นลำดับที่ 1 ระดับคะแนนที่ 4.41 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 44.10 รองมา คือระดับความพึงพอใจมาก ระดับคะแนนที่ 3.46 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 34.40 และไม่พอใจ ระดับคะแนนที 0.12 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 1.20

**3.ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนองตามรายยุทธศาสตร์**

**1. ยุทธศาสตร์ที่ 1** การส่งเสริมอาชีพและรายได้

ตารางที่ 6 ความพึงพอใจตามรายยุทธศาสตร์ที่ 1 (จากกลุ่มประชากรตัวอย่าง จำนวน 150 คน)

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนน**  **ความพึงพอใจเฉลี่ย** |
| 1) อบต. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ | 8.03 |
| 2) อบต.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ | 8.05 |
| 3) อบต.เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ | 7.91 |
| 4) อบต. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆให้ประชาชนรับทราบ | 7.90 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ | 7.81 |
| 6) อบต.มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.60 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.87 |
| 8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 7.77 |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ | 7.79 |
| **ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ** | **7.86** |
| **คิดเป็นร้อยละ** | **78.60** |

**หมายเหตุ -** จัดคะแนนค่าแจกแจงความถี่ของระดับความพึงพอใจ

ดีมาก = 10.00 – 8.34 คะแนน, ดี = 8.33 – 6.67 คะแนน, พอใช้ = 6.66 – 5.00 คะแนน

จากตารางที่ 6 ค่าความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานตามรายยุทธศาสตร์ที่ 1 การ

ส่งเสริมอาชีพและรายได้ พบว่าในภาพรวมระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม อยู่ในระดับดี ที่ระดับคะแนน 7.86 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.60 ในรายข้อพบว่า ข้อ 2 อบต.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ มีความพึงพอใจเป็นลำดับที่ 1 ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 8.05 คะแนน ลำดับสุดท้าย คือ ข้อ 8 การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนอบต. ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 7.77 คะแนน

**2. ยุทธศาสตร์ที่ 2** การส่งเสริมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 7 ความพึงพอใจตามรายยุทธศาสตร์ที่ 2 (จากกลุ่มประชากรตัวอย่าง จำนวน 150 คน)

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนน**  **ความพึงพอใจเฉลี่ย** |
| 1) อบต. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ | 8.37 |
| 2) อบต.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ | 8.31 |
| 3) อบต.เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ | 8.25 |
| 4) อบต. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆให้ประชาชนรับทราบ | 8.19 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ | 7.93 |
| 6) อบต.มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.91 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.03 |
| 8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8.00 |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ | 8.03 |
| **ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ** | **8.11** |
| **คิดเป็นร้อยละ** | **81.10** |

**หมายเหตุ -** จัดคะแนนค่าแจกแจงความถี่ของระดับความพึงพอใจ

ดีมาก = 10.00 – 8.34 คะแนน, ดี = 8.33 – 6.67 คะแนน, พอใช้ = 6.66 – 5.00 คะแนน

จากตารางที่ 7 ค่าความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานตามรายยุทธศาสตร์ที่ 2 การ

ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าในภาพรวมระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม อยู่ในระดับดี ที่ระดับคะแนน 8.11 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.10 ในรายข้อพบว่า ข้อ 1 อบต. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ มีความพึงพอใจเป็นลำดับที่ 1 ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 8.37 คะแนน ลำดับสุดท้าย คือ ข้อ 6 อบต.มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 7.91 คะแนน

**3. ยุทธศาสตร์ที่ 3** การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ตารางที่ 8 ความพึงพอใจตามรายยุทธศาสตร์ที่ 3 (จากกลุ่มประชากรตัวอย่าง จำนวน 150 คน)

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนน**  **ความพึงพอใจเฉลี่ย** |
| 1) อบต. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ | 8.11 |
| 2) อบต.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ | 8.19 |
| 3) อบต.เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ | 7.95 |
| 4) อบต. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆให้ประชาชนรับทราบ | 8.00 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ | 7.88 |
| 6) อบต.มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.95 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.79 |
| 8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 7.99 |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ | 7.95 |
| **ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ** | **7.98** |
| **คิดเป็นร้อยละ** | **79.80** |

**หมายเหตุ -** จัดคะแนนค่าแจกแจงความถี่ของระดับความพึงพอใจ

ดีมาก = 10.00 – 8.34 คะแนน, ดี = 8.33 – 6.67 คะแนน, พอใช้ = 6.66 – 5.00 คะแนน

จากตารางที่ 8 ค่าความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานตามรายยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน พบว่าในภาพรวมระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม อยู่ในระดับดี ที่ระดับคะแนน 7.98 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 79.80 ในรายข้อพบว่า ข้อ 2 อบต.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ มีความพึงพอใจเป็นลำดับที่ 1 ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 8.19 คะแนน ลำดับสุดท้าย คือ ข้อ 5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่ระดับคะแนน 7.88 คะแนน

**4. ยุทธศาสตร์ที่ 4** การส่งเสริมการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตารางที่ 9 ความพึงพอใจตามรายยุทธศาสตร์ที่ 4 (จากกลุ่มประชากรตัวอย่าง จำนวน 150 คน)

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนน**  **ความพึงพอใจเฉลี่ย** |
| 1) อบต. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ | 8.35 |
| 2) อบต.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ | 8.12 |
| 3) อบต.เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ | 8.12 |
| 4) อบต. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆให้ประชาชนรับทราบ | 8.00 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ | 8.01 |
| 6) อบต.มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.93 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.07 |
| 8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8.04 |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ | 8.01 |
| **ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ** | **8.07** |
| **คิดเป็นร้อยละ** | **80.70** |

**หมายเหตุ -** จัดคะแนนค่าแจกแจงความถี่ของระดับความพึงพอใจ

ดีมาก = 10.00 – 8.34 คะแนน, ดี = 8.33 – 6.67 คะแนน, พอใช้ = 6.66 – 5.00 คะแนน

จากตารางที่ 9 ค่าความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานตามรายยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่าในภาพรวมระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม อยู่ในระดับดี ที่ระดับคะแนน 8.07 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.70 ในรายข้อพบว่า ข้อ 1 อบต. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ มีความพึงพอใจเป็นลำดับที่ 1 ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 8.35 คะแนน ลำดับสุดท้าย คือ ข้อ 6 อบต.มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ที่ระดับคะแนน 7.93 คะแนน

**5. ยุทธศาสตร์ที่ 5** การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตารางที่ 10 ความพึงพอใจตามรายยุทธศาสตร์ที่ 5 (จากกลุ่มประชากรตัวอย่าง จำนวน 150 คน)

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนน**  **ความพึงพอใจเฉลี่ย** |
| 1) อบต. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ | 8.21 |
| 2) อบต.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ | 8.11 |
| 3) อบต.เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ | 8.08 |
| 4) อบต. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆให้ประชาชนรับทราบ | 8.15 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ | 7.91 |
| 6) อบต.มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.99 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.07 |
| 8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 7.97 |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ | 8.13 |
| **ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ** | **8.07** |
| **คิดเป็นร้อยละ** | **80.70** |

**หมายเหตุ -** จัดคะแนนค่าแจกแจงความถี่ของระดับความพึงพอใจ

ดีมาก = 10.00 – 8.34 คะแนน, ดี = 8.33 – 6.67 คะแนน, พอใช้ = 6.66 – 5.00 คะแนน

จากตารางที่ 10 ค่าความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานตามรายยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต พบว่าในภาพรวมระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม อยู่ในระดับดี ที่ระดับคะแนน 8.07 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.70 ในรายข้อพบว่า ข้อ 1 อบต. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ มีความพึงพอใจเป็นลำดับที่ 1 ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 8.21 คะแนน ลำดับสุดท้าย คือ ข้อ 5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

ต่าง ๆ ที่ระดับคะแนน 7.91 คะแนน

**6. ยุทธศาสตร์ที่ 6** การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

ตารางที่ 11 ความพึงพอใจตามรายยุทธศาสตร์ที่ 6 (จากกลุ่มประชากรตัวอย่าง จำนวน 150 คน)

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนน**  **ความพึงพอใจเฉลี่ย** |
| 1) อบต. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ | 8.05 |
| 2) อบต.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ | 8.03 |
| 3) อบต.เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ | 7.94 |
| 4) อบต. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆให้ประชาชนรับทราบ | 7.99 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ | 7.89 |
| 6) อบต.มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.91 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.97 |
| 8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 7.83 |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ | 7.87 |
| **ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ** | **7.94** |
| **คิดเป็นร้อยละ** | **79.40** |

**หมายเหตุ -** จัดคะแนนค่าแจกแจงความถี่ของระดับความพึงพอใจ

ดีมาก = 10.00 – 8.34 คะแนน, ดี = 8.33 – 6.67 คะแนน, พอใช้ = 6.66 – 5.00 คะแนน

จากตารางที่ 11 ค่าความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานตามรายยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง พบว่าในภาพรวมระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม อยู่ในระดับดี ที่ระดับคะแนน 7.94 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 79.40 ในรายข้อพบว่า ข้อ 1 อบต. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ มีความพึงพอใจเป็นลำดับที่ 1 ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 8.05 คะแนน ลำดับสุดท้าย คือ ข้อ 8 การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ที่ระดับคะแนน 7.83 คะแนน

จากผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้วยการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อวัดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สามารถเรียงลำดับความพึงพอใจตามรายยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้

**ลำดับที่ 1** ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 8.11 คะแนน

**ลำดับที่ 2** ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ที่ 5การพัฒนาคุณภาพชีวิต มีระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 8.07 คะแนน

**ลำดับที่ 3** ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 7.98 คะแนน

**ลำดับที่ 4** ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง มีระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 7.94 คะแนน

**ลำดับที่ 5**  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมอาชีพและรายได้มีระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 7.86 คะแนน

**ข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจกรรม/โครงการ**

1. ควรจัดกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในทุกปี
2. ควรจัดให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้น
3. ควรจัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างการออกกำลังกาย

**ส่วนที่ 6 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ**

1. **สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม**

1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมอาชีพและรายได้ ผลการดำเนินงานในภาพรวมซึ่งมีโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เฉพาะปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 มีทั้งสิ้น 10 โครงการ มีการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 6 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 5 โครงการ และไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นความสำเร็จในการดำเนินการร้อยละ 50 ของจำนวนโครงการตามรายยุทธศาสตร์

1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผลผลการดำเนินงานในภาพรวมซึ่งมีโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งสิ้น 6 โครงการ มีการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 6 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 5 โครงการ และไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นความสำเร็จในการดำเนินการร้อยละ 83.33 ของจำนวนโครงการตามรายยุทธศาสตร์

1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ผลการดำเนินงานในภาพรวมซึ่งมีโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีทั้งสิ้น 32 โครงการ มีการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 30 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 27 โครงการ และไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นความสำเร็จในการดำเนินการร้อยละ 84.37 ของจำนวนโครงการตามรายยุทธศาสตร์

1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลการดำเนินงานในภาพรวมซึ่งมีโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีทั้งสิ้น 15 โครงการ มีการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 12 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 9 โครงการ และไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นความสำเร็จในการดำเนินการร้อยละ 60.00 ของจำนวนโครงการตามรายยุทธศาสตร์

1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลการดำเนินงานในภาพรวม ซึ่งมีโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีทั้งสิ้น 20 โครงการ มีการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 15 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 14 โครงการ และไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นความสำเร็จในการดำเนินการร้อยละ 70.00 ของจำนวนโครงการตามรายยุทธศาสตร์

1.1.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง ผลการดำเนินงานในภาพรวมซึ่งมีโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีทั้งสิ้น 19 โครงการ มีการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 9 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 5 โครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ 2 โครงการ และไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นความสำเร็จในการดำเนินการร้อยละ 26.31 ของจำนวนโครงการตามรายยุทธศาสตร์

**2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต**

2.1 ผู้นำควรสร้างความรู้ความเข้าใจ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นให้เพิ่มมากขึ้น

2.2 ควรสนับสนุนให้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นให้หลากหลายด้าน

2.3 โครงการที่จะดำเนินการต้องพิจารณารายละเอียดโครงการว่าเป็นอำนาจหน้าที่ที่จะ

สามารถดำเนินการได้หรือไม่ และควรมีเป้าหมายที่ชัดเจนสามารถแสดงการวัดผลของโครงการได้ทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลและได้มีความแน่นอนในการที่จะดำเนินการ

2.4 การพิจารณาโครงการที่บรรจุในแผนต้องวิเคราะห์ศักยภาพ สถานะการเงินการคลังของ

องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนองว่าสามารถดำเนินการได้จริงในระยะเวลา 4 ปีหรือไม่ เพื่อมิให้มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมากเกินจนไม่สามารถดำเนินการได้จริงทั้งหมด

2.5 ผู้นำควรชี้แจงสร้างความเข้าใจกับประชาชนถึงศักยภาพด้านงบประมาณในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนองเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับโครงการที่จะดำเนินงานตามความต้องการของประชาชน