

**รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑**

**รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑**

**(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง**

**อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี**

**คำนำ**

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) ขึ้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะช่วยให้สามารถวัดผลบรรลุของแผนพัฒนาและวัดความสำเร็จของโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง และ เพื่อนำไปแก้ไขหรือปรับปรุง การพัฒนาเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและเกิดความพึงพอใจสูงสุดได้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง

**ส่วนที่ 1 บทนำ**

**1.ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผน**

**“การติดตาม”** เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการ

อยู่ โดยที่การติดตาม (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย ดำเนินงาน

**“การประเมินผล”** เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนองตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจาก ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการกอง และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง

**บทสรุปของความสำคัญก็คือ** ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

**2.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนองซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง

4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง

5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น และบุคลากรของท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลตรอกนองหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

**3.ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ ดังนี้

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติตามที่เห็นสมควร

**การรายงานผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

**ขั้นตอนการรายงานผล**

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

เสนอ

รายงานผล

เมษายน/ตุลาคม

เสนอ

เสนอ

เสนอ

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

**4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล**

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

**1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในวันที่ 15 เมษายน และภายในวันที่ 15 ตุลาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอขลุงและจังหวัดจันทบุรีด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

**2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนองกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

(1) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม

(2) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้

แบบที่ 1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

(3) การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (

[www.dla.go.th) และ การติดตาม](http://www.dla.go.th) และ การติดตามและ)

[และ](http://www.dla.go.th) และ การติดตามและ)ประเมินผลด้วยระบบ e-laas ([www.dla.go.th](http://www.dla.go.th))

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม

ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

3) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลมีรายไตรมาสและระยะหกเดือนดังนี้

**รายไตรมาส**

(1) ไตรมาสที่ 1 ( เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2560 )

(2) ไตรมาสที่ 2 ( เดือน มกราคม – มีนาคม 2561 )

(3) ไตรมาสที่ 3 ( เดือน เมษายน – มิถุนายน 2561 )

(4) ไตรมาสที่ 4 ( เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2561 )

**ระยะ 6 เดือน**

(1) เดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561 (2) เดือน เมษายน – กันยายน 2561

4) ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการ

จริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

5) สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

6) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

7) เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

8) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

**5. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตาม

ดังนี้

(1) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม

(2) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้

แบบที่ 1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

(3) การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) และ การติดตามและ

ประเมินผลด้วยระบบ e-laas ([www.dla.go.th](http://www.dla.go.th))

**6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/ ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ

**ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล**

**1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

**1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

1.1.1 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้าน

1.1.2 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง มีรายละเอียด ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมอาชีพและรายได้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

2) เป้าประสงค์

๑. เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ของประชาชนให้มีคุณภาพและมีรายได้

เพิ่มมากขึ้น

1. เพื่อการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและร่วมกัน บริหารจัดการการกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน
2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถแก้ไขปัญหาและพึ่งตนเอง
3. ได้โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนและการเสริมสร้างระบอบ

ประชาธิปไตยในชุมชน

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและมีการอนุรักษ์

ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้สืบทอดและไม่สูญหายไป

จากชุมชน

1. เพื่อให้ประชาชนตำบลมีการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นด้านสวัสดิการ

สังคม ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1. เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและผังเมืองในตำบลให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

3) ตัวชี้วัด

1. จำนวนกิจกรรมการที่ส่งเสริมให้กับประชาชนในการพัฒนาอาชีพและการเพิ่มรายได้
2. ร้อยละของจำนวนประชากรในตำบลที่มีการรวมกลุ่มการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น

๓. ร้อยละของจำนวนประชากรในตำบลที่มีการรวมกลุ่มการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น

1. จำนวนโครงการที่ได้นำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน

การดำรงชีวิต

1. จำนวนโครงการเพื่อการอนุรักษ์และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการบริหารการจัดการขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
2. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บเพื่อนำไปกำจัดที่ปลายทางลดลง
3. จำนวนโครงการเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
4. ร้อยละของจำนวนประชาชนในตำบลที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
5. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา การอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น

๑๐.ร้อยละของคนชรา ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับได้รับสวัสดิการที่รัฐ

จัดให้

1. ร้อยละของประชากรมีระบบริการสุขภาพที่ดีมาตรฐานและทั่วถึง
2. จำนวนกิจกรรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. ร้อยละของผู้ประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน
4. ร้อยละความยาวของจำนวนระยะของถนนที่เป็นผิวจราจรแบบ คสล./ลาดยางในตำบลเพิ่มมากขึ้น
5. จำนวนของแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาสามารถกัก เก็บ น้ำได้เพิ่มขึ้น
6. ระบบไฟฟ้าสาธารณ ระบบประปา ได้รับการบำรุงรักษาและขยายเพิ่มขึ้นและสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
7. กลยุทธ์
8. ส่งเสริมการท่องเที่ยว การผลิตสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูปให้มีคุณภาพ ได้

มาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและนำแนวทาง เกษตรอินทรีย์มาใช้ในการผลิต

1. ส่งเสริมการรวมกลุ่มการประกอบอาชีพ และนำวิธีการต่าง ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อการ

ลดต้นทุนการผลิต

3.การนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต

4**.** การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นและการบริหาร

จัดการ การกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน

5. ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนและการเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตย

6. สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน

7.ส่งเสริมความรู้ การศึกษา ให้กับประชาชนทุกระดับ

8.ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการละเล่น

พื้นบ้าน

9. ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ให้ดีขึ้น

10.ส่งเสริมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและเสริมสร้างสุขภาพชุมชน

11.ส่งเสริมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

12.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ผังเมือง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

13.การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

5) วิสัยทัศน์

“แหล่งผลิตผลไม้คุณภาพ น่าเที่ยว น่าอยู่ ดำรงวิถีชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

**1.2 แผนพัฒนาสามปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560**

1.2.1 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 (เฉพาะปี พ.ศ. 2557)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการตามแผนพัฒนา** | | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** |
| การส่งเสริมการผลิตผลไม้คุณภาพและสินค้าเกษตรแปรรูป | 7 | 3,185,000.- | 2 | 93,480.- |
| การส่งเสริมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม | 5 | 758,000**.-** | 4 | 166,819.- |
| การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนและการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 25 | 3,139,000**.-** | 23 | 4,927,429.25.- |
| การส่งเสริมอาชีพและรายได้ | 2 | 230,000**.-** | 2 | 215,000.- |
| การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น | 6 | 169,000**.-** | 4 | 114,630.- |
| การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 13 | 3,970,000**.-** | 12 | 4,561,868.55.- |
| การพัฒนาสาธารณูปโภค | 16 | 2,250,000**.-** | 12 | 5,456,722.86.- |
| **รวม** | **74** | **13,701,100.-** | **59** | **15,535,949.66-** |

1.2.2 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 (เฉพาะปี พ.ศ. 2558)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการตามแผนพัฒนา** | | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** |
| การส่งเสริมการผลิตผลไม้คุณภาพและสินค้าเกษตรแปรรูป | 8 | 4,965,000**.-** | 3 | 31,220.- |
| การส่งเสริมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรม  ชาติและสิ่งแวดล้อม | 4 | 738,000**.-** | 3 | 177,304.- |
| การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนและการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 25 | 2,974,100**.-** | 17 | 1,594,606.05.- |
| การส่งเสริมอาชีพและรายได้ | 2 | 230,000**.-** | 1 | 200,000.- |
| การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น | 7 | 196,000**.-** | 7 | 131,850.- |
| การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 15 | 6,858,400**.-** | 14 | 1,080,679.45.- |
| การพัฒนาสาธารณูปโภค | 27 | 35,371,700**.-** | 14 | 4,621,077.60.- |
| **รวม** | **88** | **51,333,200.-** | **59** | **7,836,737.10.-** |

1.2.3 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 (เฉพาะปี พ.ศ. 2559)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการตามแผนพัฒนา** | | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** |
| การส่งเสริมการผลิตผลไม้คุณภาพและสินค้าเกษตรแปรรูป | 10 | 6,465,000**.-** | 4 | 222,100**.-** |
| การส่งเสริมด้านการบริหารจัดการทรัพยากร  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 3 | 348,000**.-** | 3 | 167,941**.-** |
| การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนและการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 22 | 1,980,100**.-** | 15 | 1,054,610**.-** |
| การส่งเสริมอาชีพและรายได้ | 1 | 600,000**.-** | 1 | 200,000**.-** |
| การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น | 7 | 225,000**.-** | 7 | 190,983**.-** |
| การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 15 | 7,078,500**.-** | 12 | 5,932,888.10**.-** |
| การพัฒนาสาธารณูปโภค | 26 | 36,135,700**.-** | 9 | 3,322,984.58**.-** |
| **รวม** | **84** | **52,832,300.-** | **51** | **11,091,506.68.-** |

1.2.4 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 (เฉพาะปี พ.ศ. 2560)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการตามแผนพัฒนา** | | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** |
| การส่งเสริมการผลิตผลไม้คุณภาพและสินค้าเกษตรแปรรูป | 7 | 1,815,000**.-** | 2 | 27,200.- |
| การส่งเสริมด้านการบริหารจัดการทรัพยากร  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 4 | 460,000**.-** | 4 | 266,337.50.- |
| การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนและการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 20 | 4,278,000**.-** | 17 | 671,445.- |
| การส่งเสริมอาชีพและรายได้ | 2 | 650,000**.-** | 1 | 200,000.- |
| การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น | 8 | 435,000**.-** | 5 | 173,550.- |
| การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 15 | 4,929,952**.-** | 15 | 5,260,024.52.- |
| การพัฒนาสาธารณูปโภค | 27 | 33,501,800**.-** | 7 | 4,943,820.- |
| **รวม** | **83** | **46,069,752.-** | **51** | **11,742,377.02.-** |

2. ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 ที่ไม่ได้ดำเนินการ

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการทั้งหมด** | **จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ** |
| การส่งเสริมการผลิตผลไม้คุณภาพและสินค้าเกษตรแปรรูป | 7 | 5 |
| การส่งเสริมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 5 | 1 |
| การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนและการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 25 | 2 |
| การส่งเสริมอาชีพและรายได้ | 2 | - |
| การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น | 6 | 1 |
| การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 13 | 1 |
| การพัฒนาสาธารณูปโภค | 16 | 5 |
| **รวม** | **74** | **15** |

2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการทั้งหมด** | **จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ** |
| การส่งเสริมการผลิตผลไม้คุณภาพและสินค้าเกษตรแปรรูป | 8 | 5 |
| การส่งเสริมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 4 | 1 |
| การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนและการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 25 | 8 |
| การส่งเสริมอาชีพและรายได้ | 2 | 1 |
| การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น | 7 | - |
| การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 15 | 1 |
| การพัฒนาสาธารณูปโภค | 27 | 13 |
| **รวม** | **88** | **19** |

3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการทั้งหมด** | **จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ** |
| การส่งเสริมการผลิตผลไม้คุณภาพและสินค้าเกษตรแปรรูป | 10 | 6 |
| การส่งเสริมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 3 | - |
| การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนและการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 22 | 7 |
| การส่งเสริมอาชีพและรายได้ | 1 | - |
| การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น | 7 | 3 |
| การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 15 | - |
| การพัฒนาสาธารณูปโภค | 26 | 17 |
| **รวม** | **84** | **33** |

4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการทั้งหมด** | **จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ** |
| การส่งเสริมการผลิตผลไม้คุณภาพและสินค้าเกษตรแปรรูป | 7 | 5 |
| การส่งเสริมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 4 | - |
| การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนและการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 20 | 3 |
| การส่งเสริมอาชีพและรายได้ | 2 | 1 |
| การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น | 8 | 3 |
| การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 15 | - |
| การพัฒนาสาธารณูปโภค | 27 | 20 |
| **รวม** | **83** | **32** |

**ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

**1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี**

**1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์**

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เป็นดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** |
| 1 | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20 | 17.68 | 88.40 |
| 2 | การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 15 | 13.87 | 92.47 |
| 3 | ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | 65 | 57.18 | 87.96 |
|  | 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง | 10 | 8.87 | 88.70 |
|  | 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | 10 | 8.50 | 85.00 |
|  | 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | 10 | 8.37 | 83.70 |
|  | 3.4 วิสัยทัศน์ | 5 | 4.75 | 95.00 |
|  | 3.5 กลยุทธ์ | 5 | 3.25 | 65.00 |
|  | 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | 5 | 4.50 | 90.00 |
|  | 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | 5 | 4.75 | 95.00 |
|  | 3.8 แผนงาน | 5 | 4.62 | 92.40 |
|  | 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | 5 | 4.18 | 83.60 |
|  | 3.10 ผลผลิต/โครงการ | 5 | 4.25 | 85.00 |
| รวมคะแนน | | **100** | 89.00 | 89.00 |

1) พบว่าประเด็น วิสัยทัศน์ และจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ได้คะแนนสูงสุด 4.75 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95.00 ของคะแนน

ที่เป็นเช่นนั้นเพราะ วิสัยทัศน์ และจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง มีความชัดเจนในแนวทาง ทิศทางการพัฒนา และมีความครอบคลุมสอดคล้องกันในทุกด้าน

2) พบว่าประเด็นความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ ได้คะแนนต่ำสุด 4.18 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.60 ของคะแนน

ที่เป็นเช่นนั้นเพราะยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเป็นยุทธศาสตร์ในภาพรวม มีแนวทางที่กว้างซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเพียงจุดจุดหนึ่งของยุทธศาสตร์จังหวัดและแนวทางตามยุทธศาสตร์จังหวัดบางยุทธศาสตร์ ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถดำเนินการได้

**1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน**

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนองในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **1** | **ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง** | **20** | 17.68 | 88.40 |  |
|  | 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ | 3 | 2.75 | 91.67 |  |
| 1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ | 2 | 2 | 100 |  |
| 1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ | 2 | 1.43 | 71.50 |  |
| 1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ | 2 | 1.81 | 90.50 |  |
| 1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) | 2 | 1.80 | 90.00 |  |
| 1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ | 2 | 1.93 | 96.5 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากร  ธรรมชาติ ฯลฯ | 2 | 1.81 | 90.50 |  |
| 1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. | 2 | 1.81 | 90.50 |  |
| 1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง | 3 | 2.31 | 77.00 |  |
| **รวม** | **20** | 17.68 | 88.40 |  |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **2** | **การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ** | **15** | 13.87 | 92.46 |  |
|  | 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนองและนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | 2 | 1.96 | 98.00 |  |
| 2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น | 1 | 1 | 100 |  |
| 2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น | 2 | 1.62 | 81.00 |  |
| 2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น | 2 | 1.75 | 87.50 |  |
| 2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา | 2 | 1.68 | 84.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) | 2 | 1.93 | 96.50 |  |
| 2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา | 2 | 1.68 | 84.00 |  |
| 2.8 สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ | 2 | 1.10 | 55.00 |  |
| 2.9 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 | 1 | 1.00 | 100 |  |
| **รวม** | **15** | **13.87** | **92.46** |  |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**1.4 ยุทธศาสตร์**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **3** | **ยุทธศาสตร์** | **65** | **57.18** | **87.96** |  |
|  | 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | 10 | 8.87 | 88.70 |  |
| 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | 10 | 8.50 | 85.00 |  |
| 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัดสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 | 10 | 8.37 | 83.70 |  |
| 3.4 วิสัยทัศน์  วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนองต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น | 5 | 4.75 | 99.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 3.5 กลยุทธ์  แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนองที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น | 5 | 3.25 | 65.00 |  |
| 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน | 5 | 4.50 | 90.00 |  |
| 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ | 5 | 4.75 | 95.00 |  |
| 3.8 แผนงาน  แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนองที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว | 5 | 4.62 | 92.40 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง | 5 | 4.18 | 83.60 |  |
| 3.10 ผลผลิต/โครงการ  ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน | 5 | 4.25 | 85.00 |  |
| **รวม** | **65** | **57.18** | **87.96** |  |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี**

**2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ**

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เป็นดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** |
| **1** | **การสรุปสถานการณ์การพัฒนา** | **10** | 8.00 | ๘๐.00 |
| **2** | **การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน**  **เชิงปริมาณ** | **10** | 7.87 | 78.70 |
| **3** | **การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน**  **เชิงคุณภาพ** | **10** | 8.37 | 83.70 |
| **4** | **แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **10** | 8.62 | 86.20 |
| **5** | **โครงการพัฒนา ประกอบด้วย** | **60** | 52.81 | 88.01 |
|  | 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | 5 | 4.43 | 88.60 |
|  | 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | 5 | 4.50 | 90.00 |
|  | 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | 5 | 4.50 | 90.00 |
|  | 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | 5 | 4.37 | 87.40 |
|  | 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 5 | 4.43 | 88.60 |
|  | 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 | 5 | 4.12 | 82.40 |
|  | 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | 5 | 4.37 | 87.40 |
|  | 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ | 5 | 4.81 | 96.20 |
|  | 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | 5 | 4.50 | 90.00 |
|  | 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | 5 | 4.18 | 83.60 |
|  | 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | 5 | 4.06 | 81.20 |
|  | 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | 5 | 4.50 | 90.00 |
| **รวมคะแนน** | | **100** | 85.04 | 85.04 |

**2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา**

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนองในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **1** | **การสรุปสถานการณ์การพัฒนา**  เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) | **10** | 8 | 80.00 |  |
| **รวม** | | **10** | 8 | 80.00 |  |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนา

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **2** | **การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ**  2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ | **3** | 1.87 | 62.33 |  |
| 2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน เชิงปริมาณ (Quantitative) | **7** | 6.00 | 85.71 |  |
| **รวม** | | **10** | 7.87 | 78.70 |  |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

**2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **3** | **การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ**  3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน | **5** | 4.00 | 80.00 |  |
| 3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) | **5** | 4.37 | 87.40 |  |
| **รวม** | | **10** | **8.37** | **83.70** |  |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **4** | **แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา**  4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนองในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน | **5** | 4.25 | 85.00 |  |
| 4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) | **5** | 4.31 | 86.20 |  |
| **รวม** | | **10** | **8.56** | **85.60** |  |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **5** | **โครงการพัฒนา** | **65** | **52.81** | 81.24 |  |
|  | 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ  เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนองและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนองที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต | 5 | 4.43 | 88.60 |  |
| 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective**)** โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง | 5 | 4.50 | 90.00 |  |
| 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง | 5 | 4.50 | 90.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2)  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน | 5 | 4.37 | 87.40 |  |
| 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ | 5 | 4.43 | 88.60 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ | 5 | 4.12 | 82.40 |  |
| 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน | 5 | 4.37 | 87.40 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐเป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) | 5 | 4.81 | 96.20 |  |
| 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) | 5 | 4.50 | 90.00 |  |
| 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณการประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ | 5 | 4.18 | 83.60 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับมีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) | 5 | 4.06 | 81.20 |  |
| 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ | 5 | 4.50 | 90.00 |  |
| **รวม** | | **65** | **52.81** | **81.24** |  |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

**แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา**

**คำชี้แจง : แบบที่ 2 แบบประเมินตนเอง** **การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561**

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี**

2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม- ธันวาคม) (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม)

**ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)**

2.1 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์**  **ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี** | **ยุทธศาสตร์** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** |
| พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์ การตลาดและโลจิสติกส์ ให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ | ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว | การส่งเสริมอาชีพและรายได้ | 10 | 2,110,000 |
| อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน | ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | การส่งเสริมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 6 | 520,000 |
| ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนสามารถพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ และดำเนินวิถีชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเกื้อกูลกันและยั่งยืน | ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 32 | 647,000 |
| ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนสามารถพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ และดำเนินวิถีชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเกื้อกูลกันและยั่งยืน | ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน | การส่งเสริมการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 15 | 583,700 |
| ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนสามารถพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ และดำเนินวิถีชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเกื้อกูลกันและยั่งยืน | ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | 20 | 6,658,775 |
| อำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และกาท่องเที่ยวรวมทั้งจัดเตรียมระบบโครงข่ายบริการพื้นฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนให้ได้มาตรฐาน รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียนและเศรษฐกิจโลก | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง | 19 | 22,576,300 |
| **รวม** | | **6** | **100** | **33,095,775** |

2.6 แผนงานโครงการที่ดำเนินการจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ด้าน** | **แผนงาน** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานสนับสนุน** | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน**  **(บาท)** |
| การส่งเสริมอาชีพและรายได้ | การเศรษฐกิจ | การเกษตร | สำนักงานปลัดฯ | สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง | 2 | 1,080,000.- |
| บริการชุมชนและสังคม | เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | สำนักงานปลัดฯ | - | 1 | 704,832.01.- |
| การศึกษา | กองการศึกษาฯ | - | 1 | 15,000.- |
| การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | กองการศึกษาฯ | - | 1 | 15,000.- |
| **รวม** |  |  |  |  | 5 | 1,814,832.01.- |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ด้าน** | **แผนงาน** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานสนับสนุน** | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน**  **(บาท)** |
| การส่งเสริมด้านการบริหารจัดการทรัพยากร  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | บริการชุมชนและสังคม | เคหะและชุมชน | สำนักงานปลัดฯ | กองช่าง | 4 | 361,000.- |
| การศึกษา | กองการศึกษาฯ | - | 1 | 30,000.- |
| เศรษฐกิจ | การเกษตร | กองช่าง | - | 1 | 20,000.- |
| **รวม** |  |  |  |  | 6 | 411,000.- |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ด้าน** | **แผนงาน** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานสนับสนุน** | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน**  **(บาท)** |
| การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | บริหารงานทั่วไป | บริหารงานทั่วไป | สำนักงานปลัดฯ  กองคลัง | - | 19 | 260,000.- |
| การรักษาความสงบภายใน | สำนักงานปลัดฯ | - | 1 | 10,000.- |
| บริการชุมชนและสังคม | การศึกษา | กองการศึกษาฯ | - | 3 | 49,000- |
| สาธารณสุข | สำนักงานปลัดฯ | - | 1 | 60,000.- |
| เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | สำนักงานปลัดฯ  กองคลัง | - | 5 | 45,000.- |
| **รวม** |  |  |  |  | 29 | 424,000.- |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ด้าน** | **แผนงาน** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานสนับสนุน** | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน**  **(บาท)** |
| การส่งเสริมการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | บริการชุมชนและสังคม | การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | กองการศึกษาฯ | - | 9 | 365,000.- |
| การศึกษา | กองการศึกษาฯ | - | 3 | 104,500- |
| บริหารงานทั่วไป | บริหารงานทั่วไป | สำนักงานปลัดฯ | - | 1 | 51,100- |
| **รวม** |  |  |  |  | 13 | 520,600.- |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ด้าน** | **แผนงาน** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานสนับสนุน** | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน**  **(บาท)** |
| การพัฒนาคุณภาพชีวิต | บริการชุมชนและสังคม | การศึกษา | กองการศึกษาฯ  กองช่าง | - | 5 | 1,637,170.- |
| สาธารณสุข | สำนักงานปลัดฯ | - | 3 | 70,000.- |
| บริหารทั่วไป | รักษาความสงบภายใน | สำนักงานปลัดฯ | - | 2 | 35,000.- |
| การดำเนินการด้านอื่น ๆ | งบกลาง | สำนักงานปลัดฯ | - | 4 | 4,738,500.- |
| **รวม** |  |  |  |  | 14 | 6,480,670.- |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ด้าน** | **แผนงาน** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานสนับสนุน** | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน**  **(บาท)** |
| การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง | บริการชุมชนและสังคม | เคหะและชุมชน | กองช่าง | - | 2 | 180,000.- |
| การเศรษฐกิจ | การพาณิชย์ | กองช่าง | - | 1 | 100,000.- |
| อุตสาหกรรมและการโยธา | กองช่าง | - | 3 | 7,234,300.- |
| การเกษตร | กองช่าง | - | 2 | 402,200.- |
| **รวม** |  |  |  |  | 8 | 7,916,500.- |

2.7 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.(2561-2564)**  **เฉพาะปี 2561** | | **โครงการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ**  **พ.ศ. 2561** | | **โครงการที่ดำเนิน**  **การแล้วเสร็จ** | | **โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ** | | **โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ** | | **โครงการที่ยกเลิก** | |
| **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** |
| การส่งเสริมอาชีพและรายได้ | 10 | 10 | 5 | ๕๐ | 1 | ๒๐ | 2 | 40.00 | 2 | 40.00 | - | - |
| การส่งเสริมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 6 | 6 | 6 | 100 | 2 | 33.33 | 1 | 16.66 | 3 | 50.00 | - | - |
| การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 32 | 32 | 29 | 90.62 | 12 | ๔๑.37 | 13 | 44.82 | 4 | 13.79 | - | - |
| การส่งเสริมการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 15 | 15 | 13 | 86.66 | 4 | 30.76 | 3 | 23.07 | 5 | 38.46 | 1 | 7.69 |
| การพัฒนาคุณภาพชีวิต | 20 | 20 | 14 | 70.00 | 2 | 14.28 | 8 | 57.14 | 4 | 28.57 | - | - |
| การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง | 17 | 17 | 8 | 47.05 | 2 | 25.00 | 0 | 0 | 5 | 62.50 | 1 | 12.50 |
| **รวม** | **100** | **100** | **75** | **75** | **23** | **30.66** | **27** | **36.00** | **23** | **30.66** | **2** | **2.66** |

2.8 โครงการที่มีการยกเลิก

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ** |
| การส่งเสริมการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอขลุง ตามโครงการออกร้านอำเภองานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึก และงานกาชาดจังหวัดจันทบุรี | อำเภอขลุงไม่ขอรับการสนับสนุน |
| การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง | ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น ซอยนากลาง หมู่ที่ 5 ตำบลตรอกนอง | ความชำรุดเสียหายเพิ่มมากขึ้นทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแบบจากเดิมและประมาณราคาก่อสร้างใหม่ |

2.9 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561)

(รายรับจริงและงบประมาณเงินสะสม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561 = 12,718,110.29.-บาท /จ่ายขาดเงินสะสม 5,648,400.-บาท และเงินทุนหมุนเวียน

เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง = 707,227.82 รวม 19,073,738.11.-บาท เฉพาะเงินที่เบิกจ่ายโดย อบต.ตรอกนอง)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **งบปกติ** | | **เงินสะสม** | | **เงินทุนหมุนเวียนเศรษฐกิจชุมชน** | | **รวม** | |
| **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** |
| การส่งเสริมอาชีพและรายได้ | 16,350.- | 0.085 | - | - | 100,000.- | 0.524 | 116,350.- | 0.085 |
| การส่งเสริมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 90,030.40.- | 0.472 | - | - | - | - | 90,030.40.- | 0.472 |
| การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 267,160.- | 1.400 | - | - | - | - | 267,160.- | 1.400 |
| การส่งเสริมการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 231,615.- | 1.214 | - | - | - | - | 231,615.- | 1.214 |
| การพัฒนาคุณภาพชีวิต | 2,615,107.70.- | 13.710 | - | - | - | - | 2,615,107.70.- | 13.710 |
| การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง | - | - | 4,860,000.- | 25.480 | - | - | 4,860,000.- | 25.480 |
| รวม | 3,220,263.10.- | 16.883 | 4,860,000.- | 25.480 | 100,000.- | 0.524 | 8,180,263.10.- | 42.887 |

**แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์**

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน เดือน เมษายน 2561

**ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2561**

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์**  **ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี** | **ยุทธศาสตร์**  **ขององค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง** | **โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น** | |
| **ตามแผน** | **ดำเนินการจริง** |
| พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์ การตลาดและโลจิสติกส์ ให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ | ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว | การส่งเสริมอาชีพและรายได้ | 10 | 5 |
| อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน | ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | การส่งเสริมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 6 | 6 |
| ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนสามารถพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ และดำเนินวิถีชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเกื้อกูลกันและยั่งยืน | ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 32 | 29 |
| ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนสามารถพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ และดำเนินวิถีชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเกื้อกูลกันและยั่งยืน | ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน | การส่งเสริมการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 15 | 13 |
| ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนสามารถพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ และดำเนินวิถีชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเกื้อกูลกันและยั่งยืน | ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | 20 | 14 |
| อำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และกาท่องเที่ยวรวมทั้งจัดเตรียมระบบโครงข่ายบริการพื้นฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนให้ได้มาตรฐาน รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียนและเศรษฐกิจโลก | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง | 17 | 8 |
| **รวม** | | | **100** | **75** |

**การติดตามการจัดหาครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน** | **ประเภท** | **จำนวนโครงการ** | | **ดำเนิน**  **การแล้วเสร็จ** | **จำนวนเงิน** |
| **ตามแผน** | **ดำเนินการจริง** |
| บริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5 | 5 | 1 | 8,200.- |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 11 | 11 | 8 | 63,300.- |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1 | 1 | - | - |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 4 | - | - | - |
| รวม | | 20 | 16 | 9 | 71,500.- |

**ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ**

1. **สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม**

1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมอาชีพและรายได้ ผลการดำเนินงานในภาพรวมซึ่งมีโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เฉพาะปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 มีทั้งสิ้น 10 โครงการดำเนินการได้จริง จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นความสำเร็จในการดำเนินการร้อยละ 50 ของจำนวนโครงการตามรายยุทธศาสตร์ ซึ่งในรอบการรายงานผลการติดตาม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 มีการดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 โครงการ และอยู่ในระหว่างดำเนินการจำนวน 2 โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน 2 โครงการ

1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผลผลการดำเนินงานในภาพรวมซึ่งมีโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีทั้งสิ้น 6 โครงการ ดำเนินการได้จริง จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นความสำเร็จในการดำเนินการร้อยละ 100 ของจำนวนโครงการตามรายยุทธศาสตร์ ซึ่งในรอบการรายงานผลการติดตาม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 มีการดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 2 โครงการ และอยู่ในระหว่างดำเนินการจำนวน 1 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน 3 โครงการ

1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ผลการดำเนินงานในภาพรวมซึ่งมีโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีทั้งสิ้น 32 โครงการ ดำเนินการได้จริง จำนวน 29 โครงการ คิดเป็นความสำเร็จในการดำเนินการร้อยละ 90.62 ของจำนวนโครงการตามรายยุทธศาสตร์ ซึ่งในรอบการรายงานผลการติดตาม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 มีการดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 12 โครงการ และอยู่ในระหว่างดำเนินการจำนวน 13 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน 4 โครงการ

1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลการดำเนินงานในภาพรวมซึ่งมีโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีทั้งสิ้น 15 โครงการดำเนินการได้จริง จำนวน 13 โครงการ คิดเป็นความสำเร็จในการดำเนินการร้อยละ 86.66 ของจำนวนโครงการตามรายยุทธศาสตร์ ซึ่งในรอบการรายงานผลการติดตาม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 มีการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ และอยู่ในระหว่างดำเนินการจำนวน 3 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน 5 โครงการ

1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลการดำเนินงานในภาพรวม ซึ่งมีโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีทั้งสิ้น 20 โครงการดำเนินการได้จริง จำนวน 14 โครงการ คิดเป็นความสำเร็จในการดำเนินการร้อยละ 70 ของจำนวนโครงการตามรายยุทธศาสตร์ ซึ่งในรอบการรายงานผลการติดตาม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 มีการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ และอยู่ในระหว่างดำเนินการจำนวน 8 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน 4 โครงการ

1.1.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง ผลการดำเนินงานในภาพรวมซึ่งมีโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีทั้งสิ้น 17 โครงการดำเนินการได้จริง จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นความสำเร็จในการดำเนินการร้อยละ 47.05 ของจำนวนโครงการตามรายยุทธศาสตร์ ซึ่งในรอบการรายงานผลการติดตาม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 มีการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน 5 โครงการ ยกเลิก 1 โครงการ

**2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต**

2.1 ควรสร้างความรู้ความเข้าใจ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นให้เพิ่มมากขึ้น

2.2 ควรสนับสนุนให้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นให้หลากหลายด้าน

2.3 โครงการที่จะดำเนินการต้องพิจารณารายละเอียดโครงการว่าเป็นอำนาจหน้าที่ที่จะ

สามารถดำเนินการได้หรือไม่ และควรมีเป้าหมายที่ชัดเจนสามารถแสดงการวัดผลของโครงการได้ทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลและได้มีความแน่นอนในการที่จะดำเนินการ

2.4 การพิจารณาโครงการที่บรรจุในแผนต้องวิเคราะห์ศักยภาพ สถานะการเงินการคลังของ

องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนองว่าสามารถดำเนินการได้จริงในระยะเวลา 4 ปีหรือไม่ เพื่อมิให้มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมากเกินจนไม่สามารถดำเนินการได้จริงทั้งหมด